{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["INICIO","Mapa_EstrategicoSectorial.V1","Plan_de_Acción_Anual 2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":15,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INICIO","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Mapa_EstrategicoSectorial.V1","index":1,"n_rows":5,"n_cols":1,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,12],[4,0,4,12]]}
[]
[]
[]
[]
["Versión 1 aprobada mediante Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - 31 de enero 2019"]

{"sheet":"Plan_de_Acción_Anual 2024","index":2,"n_rows":36,"n_cols":14,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,14,14,15],[29,2,30,2],[29,4,29,9],[30,4,30,9],[14,8,14,11],[14,12,14,13],[1,3,11,13],[32,2,35,2],[32,4,32,9],[33,4,33,9],[34,4,34,9],[35,4,35,9]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Versión: ",1,null,null,"Fecha aprobación: ","2024-01-30",null,"Fecha publicación de la actualización: ",null,null,null,"2024-08-31"]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","% AVANCE Q1","% AVANCE Q2","% AVANCE Q3","Observaciones"]
[null,"Fortalecer los mecanismos para una cultura de transparencia y participación ciudadana en las entidades del Sector Hacienda","Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas","Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano\n\nMesa sectorial 1","Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de Relacionamiento Ciudadano\n\nEntregable. Actas y listas de asistencia.","Elquin Alexis Huertas Ramírez ","2024-03-01","2024-12-16","N/A","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano",0,0.5,null,"Durante el periodo evaluado se asistió a la mesa sectorial de Relacionamiento Ciudadano que se realizó el 24 de mayo de 2024. \nSe anexa lista de asistencia y presentación compartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público"]
[null,"Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda","Departamento de Gestión de Contenido","Participar de las sesiones del colectivo disciplinario y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo.\n\nMesa sectorial 2","Coadyuvar en la realización de las sesiones del colectivo encaminadas a llevar a cabo las capacitaciones en derecho disciplinario y en la actualización del reglamento interno del Colectivo Sectorial.\n\nEntregable. Actas y listas de asistencia.","William Alberto Erira","2024-01-01","2024-12-31","N/A","Gestión de Conocimiento e Innovación",0,0.66,null,"Fogafín asistió a la sesión de la primera mesa sectorial de Gestión del Conocimiento realizada el 27/06/2024"]
[null,"Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda","Departamento de Gestión de Contenidos\nDepartamento de  Planeación y Proyectos \nDepartamento de Riesgo Operativo y Procesos","Participar en la comunidad de practica sectorial de Gestión del Conocimiento e innovación \n\nMesa sectorial 3","Participar en las actividades definidas en la política de gestión de conocimiento e innovación\n\nEntregable: Registros de asistencia y/o presentaciones","William Alberto Erira","2024-02-01","2024-12-20","N/A","Gestión de Conocimiento e Innovación",0,0.66,null,"Fogafín asistió a la sesión de la primera mesa sectorial de Gestión del Conocimiento realizada el 27/06/2024 en donde se presntó y ase abordaron tareas para la constitución de Comunidades de Práctica"]
[null,"Promover la transformación digital en las entidades del Sector para contribuir a la modernización de los procesos de entrega de productos y servicios de cada entidad","Departamento de Tecnologías de la información\nDepartamento de Riesgo Operativo y Procesos","Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital y Seguridad Digital\n\nMesa sectorial 4","Asistir a las sesiones programadas y convocadas por la Dirección de Tecnología del MHCP\n\nEntregable. Actas y listas de asistencia.","Herly Ramses Quimbayo\nCristian Rodriguez","2024-02-01","2024-12-20","N/A","Gobierno Digital",0.33,0.33,null,"El DTI ha asistido a las reuniones programadas y actividades organizadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la inciativa: Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.\n\nQ2 - ROP participo del  Evento Virtual: Infraestructura Crítica Cibernética - realizado el  8 de mayo de 2024 "]
[null,"Fortalecer las capacidades del talento humano y promover la cultura de integridad del Sector Hacienda","Departamento de Talento Humano","Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano\n\nMesa sectorial 5","Asistencia por parte de las entidades del Sector Hacienda, en las mesas y capacitaciones sectoriales que programe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionadas con la Dimensión de Talento Humano.\n\nEntregable: Registros de asistencia y/o presentaciones","Maria Paula Diaz Cañon","2024-02-01","2024-12-20","N/A","Talento Humano e Integridad ",0.25,0.25,null,"Se ha asistido a las reuniones programadas y actividades organizadas por el Ministerio de Hacienda: \n14/05/2024 Mesa Sectorial de \"Inclusión, Empleabilidad e Inclusión Pública\"\n20/06/2024 Citación Comisión Servicio Civil - Hotel Tequendama"]
[null,"Fortalecer la gestión pública a través de procesos administrativos, financieros y jurídicos del Sector Hacienda","Departamento Jurídico","Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda \n\nMesa sectorial 6","De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, se programaran las dos sesiones en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda.\nEntregable. Actas de Subcomité y listas de asistencia.\n\nPeriodicidad: Dos veces al año","Carolina Rojas Ospina","2024-02-01","2024-12-20","N/A","Defensa Jurídica",0,0.5,null,"El 30 de julio de 2024 se llevó a cabo el primer Subcomité para la Defensa Jurídica del Sector Administrativo de Hacienda  y Crédito Público, al cual asistieron fucionarios del Departamento Jurídico de Fogafín. Se adjunta como evidencia la respectiva acta y la lista de asistencia."]
[null,"Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda","Departamento de Gestión de Contenido","Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental\n\nMesa sectorial 7","Participar en las actividades definidas en gestión documental\n\nEntregable: Registros de asistencia y/o presentaciones","William Alberto Erira","2024-03-01","2024-12-16","N/A","Gestión Documental",0,0.66,null,"Fogafín participó en la primera mesa sectorial de gestión documental que se llevó a cabo el 22/05/2024"]
[null,"Fortalecer la gestión pública a través de procesos administrativos, financieros y jurídicos del Sector Hacienda","Departamento de Riesgo Operativo y Procesos","Participar en las mesas sectoriales  de gestión y desempeño ambiental \n\nMesa Sectorial 8","Asistencia por parte de las entidades del Sector Hacienda, en las mesas y productos generados por las entidades a partir de las temática trabajadas en la mesa.  \n\nEntregable: Registros de asistencia y/o presentaciones","Cristian Rodriguez","2024-01-01","2024-12-31","N/A","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos ",0.33,0.33,null,"Se asisitió a la primera mesa sectorial llevada a cabo el  07/03/2024\nQ2 - Para este periodo no se llevaron a cabo mesas sectoriales  de gestión y desempeño ambiental."]
[null,"N/A","Departamento Jurídico","Construir el reporte de índice de condenas, a partir de los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran","Realizar el análisis de casos perdidos y ganados y/o análisis de riesgos Elaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual se formulen conclusiones concretas con las respectivas propuestas de solución, mejora y/o prevención, según corresponda. \n\nEntregable: Aplicativo ANDJE para el análisis de casos ganados y perdidos y/o Reporte que contenga la información señalada. \n\nPeriodicidad: una (1) vez al año Fecha límite: 30 de noviembre de 2023","Carolina Rojas Ospina","2024-02-01","2024-11-30","N/A","Defensa Jurídica",0,0.5,null,"Durante el segundo trimestre se elaboró el informe para el análisis de casos ganados y perdidos en el Aplicativo de la ANDJE. Se adjunta las respectivas evidencias."]
[]
[]
[]
[null,null,"Aprobado por:","Nombre","COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO"]
[null,null,null,"Cargo","FOGAFÍN"]
[]
[null,null,"Elaborado por:","Nombre","DINA MARÍA OLMOS APONTE"]
[null,null,null,"Cargo","SUBDIRECTORA CORPORATIVA"]
[null,null,null,"Nombre","CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DEL VALLE"]
[null,null,null,"Cargo","JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS"]