## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Hacienda y Crédito Público
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 2437 |  | Pago seguro de depósitos | Inscrito | Fogafín cuenta con un aplicativo interno que le permite generar las instrucciones de pago para los beneficiarios del Seguro de Depósitos y que serán gestionados a través de un Banco Pagador contratado para tal fin. Los archivos de pago requieren la información de la cuenta dispersora que el Fondo posee en el Banco Pagador y sobre la que se descontarán los recursos para ejecutar el pago del seguro. | Incluir en el aplicativo interno la opción de parametrizar el tipo de cuenta y número de cuenta sobre la que se deberán descontar los recursos para ejecutar el pago del seguro con el objetivo de contar con una cuenta dispersora para cada proceso de pago | Posibilita el control de los pagos del Seguro de Depósitos en el evento de tener más de un proceso que se desarrolla en forma simultanea |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 06/01/2021 | 30/03/2021 | 22/04/2021 | Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos |  | Sí | 100 | La mejora relacionada con la inclusión de una opción en el aplicativo de pago para parametrizar el tipo y número de cuenta para la dispersión de pagos, fue desarrollada por el Departamento de Tecnologías de la Información y aprobada por el Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos. La mencionada mejora será incluida en el próximo paso a producción del aplicativo de pago. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento de Seguro de Depósitos cuenta con un plan de trabajo en la herramienta Project, para la implementación de la mejora en cuanto a incluir en el aplicativo la opción de parametrizar el tipo y número de cuenta, para ejecutar el pago del seguro de depósitos, la cual ya fue desarrollada y aprobada. Esta mejora será incluida en el próximo paso a producción del aplicativo.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La mejora se implementará en el evento que se requiera realizar el proceso de pago del seguro de depósitos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Debido a que la mejora es un procedimiento interno de carácter administrativo, esta no impacta los pasos del trámite en el SUIT.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La mejora se socializará en el momento que se requiera realizar el proceso de pago del seguro de depósitos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | La mejora se implementará en el evento que se requiera realizar el proceso de pago del seguro de depósitos.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La mejora se implementará en el evento que se requiera realizar el proceso de pago del seguro de depósitos.
Único | 3225 |  | Pago trimestral de la prima del seguro de depósito | Inscrito | Fogafín expide de forma trimestral actos administrativos para todas las entidades inscritas con la información del cálculo y pago de la prima de seguro de depósitos. El envío de las notificaciones se realiza a través de correo electrónico certificado. | Eliminar la expedición de actos administrativos con la creación de una plataforma para que las entidades inscritas puedan realizar el cálculo y notificación del valor a pagar por prima de seguro de depósitos, todo de manera virtual y con el uso de firmas digitales (por parte de las entidades). La nueva propuesta fue presentada y aprobada por la Junta Directiva de Fogafín. | Minimización de errores en el trámite. Eliminación de expedición de actos administrativos por parte de Fogafín. |  | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 04/01/2021 | 30/06/2021 | 30/04/2021 | Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos |  | Sí | 100 | Se llevó a cabo la implementación del aplicativo para que las entidades financieras inscritas realicen la autoliquidación del valor a pagar por concepto de la prima del Seguro de Depósitos. La puesta en marcha del nuevo proceso y del aplicativo definido, se llevó a cabo en el mes de junio de 2021 |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Observamos que la mejora al trámite para el Pago trimestral de la Prima del Seguro de Depósitos, cuenta con un cronograma de trabajo en la herramienta Project . A la fecha el Departamento Seguro de Depósitos ha adelantado el desarrollo del Aplicativo Web de Cobro y Notificación, el cual busca que las entidades inscritas puedan realizar el cálculo del valor a pagar. Este aplicativo se proyecta estar puesto en producción en el mes de junio de 2021.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | La actividad se implementó en el mes de junio de 2021.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | De acuerdo con la verificación realizada en el Sistema, el trámite fue actualizado en el SUIT.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Fogafín efectuó la socialización sobre la implementación y uso del Aplicativo Web de Cobro y Notificación, por parte de los usuarios internos y externos que intervienen en este proceso en el mes de mayo de 2021.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | A partir del mes de junio de 2021 las Entidades Financieras inscritas a Fogafín han podido hacer uso del Aplicativo Web de Cobro y Notificación, el cual funciona como un mecanismo de validación a tiempo real del valor que debe cancelar cada Entidad, generando la autoliquidación del pago de la Prima del Seguro de Depósitos en el momento que estás lo requieran.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Fogafín diseñó esta herramienta con el fin de contar con un mecanismo que ayude y contribuya a las Entidades Financieras inscritas al Fondo en la obtención de la información base del cálculo de la Prima del Seguro de Depósitos en tiempo real y en el momento en el que estas la requieran, de igual manera este aplicativo permite reducir posibles errores en el cobro de la Prima.