## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Hacienda y Crédito Público
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 2135 |  | Pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite |  | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | Departamento de Resolución y Liquidaciones |  | No | 0 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento de Resolución y Liquidaciones, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, del pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación - PACINORÉ.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 2437 |  | Pago seguro de depósitos | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite |  | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | No | 0 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, del pago del seguro de depósitos.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 3223 |  | Inscripción al sistema de seguro de depósitos | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite |  | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | No | 0 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, de la inscripción al sistema de seguro de depósitos.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 3225 |  | Pago trimestral de la prima del seguro de depósito | Inscrito | Actualmente a través de la página web del fondo, el usuario no visualiza todos los estados de avance del trámite. | Implementar en la página web del Fondo un mecanismo de consulta de estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual del trámite, el área encargada de atender cada trámite, y el funcionario encargado. | Permitirá al ciudadano conocer, el área encargada de atender cada trámite, el funcionario encargado, y el estado actual del trámite. |  | Tecnologica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite |  | 01/02/2023 | 31/12/2023 |  | Departamento de Sistema de Seguro de Depósitos |  | No | 0 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un mecanismo de consulta sobre el estado del trámite con el fin de permitir que los ciudadanos conozcan el estado actual, del pago trimestral de la prima del seguro de depósito.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?