## Pagina1
Fecha generación : 2023-01-16
| Nombre de la entidad: |  |  | FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
| Sector administrativo: |  |  | Hacienda y Crédito Público
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
| Departamento: |  |  | Bogotá D.C
| Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único |  | 2135 | Pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación |  | Inscrito | Fogafín cuenta con el sistema PACINORE en el cual están registradas las acreencias pendientes de pago. El procedimiento de verificación de requisitos es realizado por el Departamento de Resolución y Liquidaciones de Fogafín. Actualmente como requisito del trámite existen dos formatos que deben ser diligenciados por los acreedores para reclamar su acreencia, se identificó que el formato de inscripción de terceros no es claro para los acreedores, por lo que se requiere su optimización. | Unificación de formatos y actualización de los campos requeridos para inscribir al acreedor como tercero del Fondo; así como el desarrollo de material explicativo para el diligenciamiento del mismo por parte de los solicitantes. | El ciudadano va a contar con un formato de inscripción de terceros más claro que le permitirá realizar el trámite de forma más sencilla y óptima |  | Administrativa |  | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 22/12/2022 | Departamento de Resolución y Liquidaciones , Departamento de Información Financiera |  | Si | 100 | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción | Se realiza seguimiento y se recomienda continuar con la ejecución de la acción | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | En nuestra revisión observamos que el Departamento de Resolución y Liquidaciones, cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de un nuevo formato de inscripción de terceros de los acreedores, que efectúan el trámite del pago del pasivo cierto no reclamado de entidades en liquidación - PACINORÉ.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Durante el tercer trimestre del 2022 el Departamento de Resoluciones y Liquidaciones – DRL, implementó la mejora del trámite para el Pago del Pasivo Cierto No Reclamado de Entidades en Liquidación – PACINORE, con el fin de que el acreedor del PACINORE cuente con el nuevo Formato Único para el Pago de Acreencias de Entidades en Liquidación.
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Evidenciamos que en el mes de noviembre de 2022 DRL con el apoyo del Departamento de Riesgo Operativo y Procesos, realizó la actualización de la mejora del trámite en el SUIT.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | El DRL compartió el nuevo el Formato Único para el Pago de Acreencias de Entidades en Liquidación con las áreas partícipes del pago del PACINORE a través de la herramienta interna de gestión del Fondo (Isolución) y para los usuarios externos se efectuó la publicación tanto en la página web de Fogafín como en la página asociada al trámite en www.gov.co.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Con la mejora a este trámite, los usuarios pueden acceder al nuevo Formato Único para el Pago de Acreencias de Entidades en Liquidación de forma pública.
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Actualmente Fogafín no cuenta un mecanismo de medición de los beneficios que recibirán los usuarios con la mejora al trámite del pago del PACINORE, sin embargo, según lo informado por el Departamento de Resoluciones y Liquidaciones se tiene planteado para año 2023 tener una herramienta informativa para el seguimiento del trámite que podría ser empleada con este objetivo.