## Hoja2
| PLAN ESTRATÉGICO - SECTOR HACIENDA ACTIVIDADES POR VIGENCIA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [7 empty] | Código: | Est.1.1.Pro.1.Fr.02
[9 empty] | Fecha: | 2017-12-20
[9 empty] | Versión: | 5
Responsable del Plan: | ANDRÉS VALENCIA PINZÓN |  |  |  | Cargo: | DIRECTOR
Fecha de Formulación: | 2020-01-30 |  | Vigencia de las actividades: | 2020
Responsable aprobación seguimiento | CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DEL VALLE |  |  |  | Cargo: | JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Dimensión | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Tipo de Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Política | % Avance | Observaciones | Responsable de Registro en SMGI
Talento Humano | Departamento de Talento Humano | Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano, | Actividad | María Paula Díaz | 2020-01-04 | 2020-12-31 | 3. Talento Humano | 100% | Se convocó a la mesa Sectorial de Talento Humano, en el marco del Plan Estratégico Sectorial (PES) 2020, el viernes 26 de junio de 2020, a partir de las 10:00 a.m. Agenda: 1. Plan Estratégico de Talento Humano 2020. (a)Manual de Desvinculación asistida y b) Resultados FURAG 2019 – Ajustes Plan Estratégico) 2. Cooperación para el Aprendizaje. 3. Banco de expertos en temas misionales y transversales. 4. Políticas de Discapacidad, Género y Estado Joven. 5. Compartiendo experiencia. Ésta reunión unificó las mesas que en su momento se habían programado para el 13 de marzo y 5 de junio de 2020, lo anterior, en atención a las circunstancias de aislamiento preventivo obligatorio, para mitigar la expansión de la Pandemia del Covid-19. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH. | Actividad |  | 2020-01-04 | 2020-12-31 |  | 100% |  | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2020. | Actividad |  | 2019-05-01 | 2020-09-30 |  | 100% | Se ajustó el plan de acción del DTH con el fin de atender los puntos con calificación deficiente en el FURAG, así:(i) se ajustó el proceso de elaboración del presupuesto de capacitación para incluir la identificación de las necesidades de capacitación enfocadas en el saber, el ser y el hacer, (ii) se esta ejecutando el proyecto de modernización del proceso de inducción, (iii) se incluirán actividades de incentivos especiales dentro del programa de bienestar para los funcionarios que realizan atención al usuario. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de avance en la implementación de las rutas de creación de valor V: Avance en la implementación de las rutas de creación de valor | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | Proyecto aun no ha iniciado | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Integridad |  | Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad. | Actividad |  | 2019-05-01 | 2020-09-30 | 4. Integridad | 100% | Se realizó la modificación del Comité de Ética del Fondo para incluir al Grupo de Gestores del Código de Integridad. Se realizó el autodiagnóstico de la política de integridad. Se definió el Plan de Acción el cual se encuentra en ejecución. Estos avances son y serán presentados ante el Comité de IGD. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de avance en la implementación de la política de integridad. V: Avance en la implementación de la política de integridad | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Actividades: (i) Determinación de competencia y funciones, (ii) Autodiagnostico y (iii) Definición del plan de acción e implementación. Se han adelantado las actividades 3 actividades planteadas. Estamos adelantando la implementación. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Información y comunicación |  | Participar en seis (6) sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, | Actividad |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | 67% | Se asistió a las siguientes reuniones: 1° sesión 10 de febrero de 2020, 2° sesión 24 de abril y 4 de mayo , 3° sesión 16 de junio y 4° sesión 19 de agosto. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en la celebración del Día de la Transparencia. | Actividad |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  | 0% | Este evento se realiza en el ultimo trimestre del año | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de asistencia a las sesiones llevadas a cabo por el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno V: # sesiones asistidas / # de sesiones programadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 60% | 3 de 5 reuniones | Carlos Alberto Sánchez del Valle
| Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Desarrollar las actividades para dar cumplimiento al Índice de Transparencia Activa (ITA) en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Actividad | Juan Carlos López | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 70% | En el marco de los lineamientos definidos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, la entidad revisó la información disponible en la sección de Transparencia de la página web y realizó los ajustes correspondientes a algunas de las secciones allí dispuestas. Con respecto a los requerimientos consignados en la Resolución 3564 de diciembre de 2015, la página web de Fogafín cumple con estos. Teniendo en cuentas las solicitudes recibidas durante los últimos cuatro meses, se realizó un total de 51 publicaciones y actualizaciones requeridas por los distintos departamentos del Fondo. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: % de entidades del Sector Hacienda que aplicaron el diagnóstico de cumplimiento de la sección de Transparencia de la página Web institucional. V: Diagnóstico aplicado | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | La entidad diligenció y subió a la plataforma de la Procuraduría el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2, obteniendo un puntaje de 100 sobre 100. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión con valores para resultados |  | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. | Actividad |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 7. Servicio al ciudadano | 50% | La primera mesa sectorial de 2020 se unió con la capacitación en veedurías y participación ciudadana realizada en el mes de abril. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: % Entidades del Sector Hacienda que vincularon acciones de participación ciudadana en desarrollo de su gestión instituciona V: Número de acciones de participación ciudadana desarrolladas por la entidad en cada vigencial | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8. Partición Ciudadana en la Gestión Pública | 100% | Dentro de subcomponente de diálogo de doble vía con la ciudadanía, el cual hace parte del componente de Rendición de Cuentas, fueron incluidas ocho actividades con sus correspondientes metas definidas. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de entidades del Sector Hacienda que identificaron oportunidades de mejora (por lo menos una) como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados V: Número de oportunidades de mejora identificadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Con el propósito de dar a conocer las características del Seguro de Depósitos entre grupos minoritarios, para la vigencia actual se definió una actividad dentro del componente de rendición de cuentas del PAAC que busca generar alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para entregar información. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Información y comunicación | Departamento de Gestión Documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. | Actividad | William Alberto Érira | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión Documental | 50% | Este año se llevarán a cabo dos mesas sectoriales una de las cuales se adelantó en el mes de marzo de 2020. La siguiente es el 28 de octubre próximo | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión con valores para resultados | Departamento Jurídico | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento” | Actividad | Carolina Rojas | 2020-01-04 | 2020-12-20 | 13. Defensa Jurídica | 75% | El 28 de agosto de 2020 se asisitió a la capacitación sobre calificación del riesgo procesal y provisión contable programado por la ANDJE | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda. | Actividad |  | 2020-01-04 | 2020-12-20 |  | 50% | El 10 de junio de 2020 se asisitió al Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de cumplimiento en las actividades de las mesas sectoriales de defensa jurídica V: # de actividades realizadas / # de actividades asignadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | No existen actividades asignadas en las mesas del sectoriales de Defensa Jurídica | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión del Conocimiento | Departamento de Gestión Documental | I: Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación V: Avance en la implementación de la política de gestión de conocimiento e innovación | Indicador y Variable | William Alberto Érira | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14. Gestión del Conocimiento e Innovación | 50% | Se desarrolló la política y el modelo de gestión del conocimiento, se presentó y aprobó en el Comité institucional de gestión y desempeño. Se avanza en la determinación de las necesidades de las partes interesadas. Finalmente se desarrollará capacitación para el equipo de trabajo y algunos líderes de proceso. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Aprobado por: | Nombre |  | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
| Cargo |  | FOGAFÍN
Elaborado por: | Nombre |  | DINA MARÍA OLMOS APONTE
| Cargo |  | SUBDIRECTORA CORPORATIVA
| Nombre |  | CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DEL VALLE
| Cargo |  | JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS