## Hoja2
| PLAN ESTRATÉGICO - SECTOR HACIENDA ACTIVIDADES POR VIGENCIA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | [7 empty] | Código: | Est.1.1.Pro.1.Fr.02
[9 empty] | Fecha: | 2017-12-20
[9 empty] | Versión: | 5
Responsable del Plan: | GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS |  |  |  | Cargo: | DIRECTOR ( E )
Fecha de Formulación: | 2020-01-30 |  | Vigencia de las actividades: | 2020
Responsable aprobación seguimiento | CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DEL VALLE |  |  |  | Cargo: | JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Dimensión | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Tipo de Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Política | % Avance | Observaciones | Responsable de Registro en SMGI
Talento Humano | Departamento de Talento Humano | Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano, | Actividad | María Paula Díaz | 2020-01-04 | 2020-12-31 | 3. Talento Humano | 0% | Se citó reunión para el 13 de marzo de 2020, pero debido a las medidas para contener los contagios de COVID19, la reunión fue cancelada. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH. | Actividad |  | 2020-01-04 | 2020-12-31 |  | 0% | Se citó reunión para el 13 de marzo de 2020, pero debido a las medidas para contener los contagios de COVID19, la reunión fue cancelada. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2020. | Actividad |  | 2019-05-01 | 2020-09-30 |  |  |  | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de avance en la implementación de las rutas de creación de valor V: Avance en la implementación de las rutas de creación de valor | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | Proyecto aun no ha iniciado | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Integridad |  | Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad. | Actividad |  | 2019-05-01 | 2020-09-30 | 4. Integridad |  |  | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de avance en la implementación de la política de integridad. V: Avance en la implementación de la política de integridad | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | Proyecto aun no ha iniciado | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Información y comunicación |  | Participar en seis (6) sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda, | Actividad |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | 16.6% | Se asistió a la reunión programa el 10 de febrero de 2020 | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en la celebración del Día de la Transparencia. | Actividad |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  | 0% | Este evento se realiza en el ultimo trimestre del año | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de asistencia a las sesiones llevadas a cabo por el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno V: # sesiones asistidas / # de sesiones programadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | En el trimestre solo se ejecutó una reunión | Carlos Alberto Sánchez del Valle
| Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Desarrollar las actividades para dar cumplimiento al Índice de Transparencia Activa (ITA) en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Actividad | Juan Carlos López | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 40% | Dentro de las actividades descritas en el PAAC, la entidad tiene definido en el subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa la actividad "mantener actualizada la página web del Fondo con el fin de cumplir con los términos establecidos en la Ley 1712 de 2014". El indicador de medición definido es publicaciones y actualización realizadas / publicaciones y actualizaciones solicitadas. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: % de entidades del Sector Hacienda que aplicaron el diagnóstico de cumplimiento de la sección de Transparencia de la página Web institucional. V: Diagnóstico aplicado | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | La entidad diligenció y subió a la plataforma de la Procuraduría el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2, obteniendo un puntaje de 100 sobre 100. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión con valores para resultados |  | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano. | Actividad |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 7. Servicio al ciudadano | 0% | A la fecha no han sido citadas mesas sectoriales de la Política de Servicio al Ciudadano. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: % Entidades del Sector Hacienda que vincularon acciones de participación ciudadana en desarrollo de su gestión instituciona V: Número de acciones de participación ciudadana desarrolladas por la entidad en cada vigencial | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8. Partición Ciudadana en la Gestión Pública | 100% | Dentro de subcomponente de diálogo de doble vía con la ciudadanía, el cual hace parte del componente de Rendición de Cuentas, fueron incluidas ocho actividades con sus correspondientes metas definidas. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de entidades del Sector Hacienda que identificaron oportunidades de mejora (por lo menos una) como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados V: Número de oportunidades de mejora identificadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Con el propósito de dar a conocer las características del Seguro de Depósitos entre grupos minoritarios, para la vigencia actual se definió una actividad dentro del componente de rendición de cuentas del PAAC que busca generar alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para entregar información. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Información y comunicación | Departamento de Gestión Documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. | Actividad | William Alberto Érira | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10. Gestión Documental | 50% | Este año se llevarán a cabo dos mesas sectoriales una de las cuales se adelantó en el mes de marzo de 2020. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión con valores para resultados | Departamento Jurídico | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento” | Actividad | Carolina Rojas | 2020-01-04 | 2020-12-20 | 13. Defensa Jurídica | 25% | El 14 de febrero de 2020 se asitió al encuentro de Jefes de Oficinas Jurídicas programado por la ANDJE (se adjunta citación) | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda. | Actividad |  | 2020-01-04 | 2020-12-20 |  | 0% | A la fecha no se han programado sesiones para llevar a cabo el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda | Carlos Alberto Sánchez del Valle
|  | I: Porcentaje de cumplimiento en las actividades de las mesas sectoriales de defensa jurídica V: # de actividades realizadas / # de actividades asignadas | Indicador y Variable |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | No existen actividades asignadas en las mesas del sectoriales de Defensa Jurídica | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Gestión del Conocimiento | Departamento de Gestión Documental | I: Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación V: Avance en la implementación de la política de gestión de conocimiento e innovación | Indicador y Variable | William Alberto Érira | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14. Gestión del Conocimiento e Innovación | 20% | Se desarrollaron actividades de sensibilización con funcionarios y directivas, así como se desarrolló el documento que contiene el mapa de ruta a corto y mediano plazo y un portafolio de estrategias que serán valoradas posterior a la planeación estratégica. En el corto plazo se ajustará la política, se determinarán las necesidades de las partes interesadas y se trabajará en la inclusión de la Gestión del Conocimiento dentro de la Planeación estratégica. Finalmente se avanza en la programación de capacitación para el equipo de trabajo y algunos líderes de proceso. | Carlos Alberto Sánchez del Valle
Aprobado por: | Nombre |  | COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
| Cargo |  | FOGAFÍN
Elaborado por: | Nombre |  | DINA MARÍA OLMOS APONTE
| Cargo |  | SUBDIRECTORA CORPORATIVA
| Nombre |  | CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ DEL VALLE
| Cargo |  | JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS