## Slide 1: Seguimiento al Plan Estratégico 2021 - 2025
31 de octubre de 2025

## Slide 2: Agenda
Avances generales Plan Estratégico
Avances de los proyectos
Indicadores estratégicos

## Slide 3: 1. Avances generales Plan Estratégico

## Slide 4
2
1
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
31/DICIEMBRE/2025
93%
95%
FIN PLANEADO
% ESPERADO
% COMPLETADO
Marco efectivo de resolución y recuperación
31/DICIEMBRE/2025
98%
97%
3
Robustecimiento del sistema de Alertas Tempranas
31/DICIEMBRE/2025
91%
93%
4
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
97%
96%
31/DICIEMBRE/2025
Avances Generales Plan Estratégico
Plan Estratégico 2021 - 2025
ESTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
% Completado
% Esperado
Estado =
Avance General Plan Estratégico
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
97%
Proyecto finalizado
Convenciones

## Slide 5
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
6
5
Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones del Fondo
31/DICIEMBRE/2025
98%
98%
FIN PLANEADO
% ESPERADO
% COMPLETADO
ESTADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Estrategia de transformación digital y analítica
31/ DICIEMBRE/2025
99%
99%
7
Fogafín = Innovación + Conocimiento
01/JULIO/2025
100%
100%
8
Capital humano estratégico
99%
99%
31/DICIEMBRE/2025
Avances Generales Plan Estratégico
Plan Estratégico 2021 - 2025
9
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio
01/DICIEMBRE/2025
99%
98%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
% Completado
% Esperado
Estado =
Avance General Plan Estratégico
97%
Proyecto finalizado
Convenciones

## Slide 6
Q3
100 %
Indicador de Gestión: Cumplimiento al avance del portafolio de Programas y Proyectos
Mide el nivel de cumplimiento de los proyectos respecto al promedio de avance completado y el avance esperado durante el trimestre.
Fórmula de medición:
=
Cumplimiento al avance del portafolio de Programas y Proyectos
Promedio del % de avance completado de los proyectos
Promedio del % de avance esperado de los proyectos
LS: Límite superior
M: Medio
Límite inferior
Avances Generales Plan Estratégico
Plan Estratégico 2021 - 2025
M 95%
LI 85%
LS 100%

## Slide 7
Notificación Controles de Cambio
Plan Estratégico 2021 - 2025
Líder: Jefe de Gestión de Inversiones y Jefe de Riesgos Financieros de la Reserva
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
Descripción del cambio
Causa del cambio
Consecuencias del cambio
Fecha del cambio
Impacto del cambio
30 de septiembre de 2025
Cronograma del proyecto
Cambio en las actividades que no impacta la fecha de finalización del proyecto.
Dado que tanto el Hito 1: Propuesta de implementación de las nuevas estrategias de liquidez como el Hito 4: Nuevas directrices de política de inversión, incluyen propuestas que requieren revisión y aprobación por parte de la Junta Directiva, se ha decidido, por razones de eficiencia, consolidar ambas en una única presentación. Asimismo, las actividades orientadas a la actualización de la documentación relacionada con las nuevas estrategias y herramientas de liquidez serán incluida en el marco de la nueva planeación estratégica 2026–2030.
Ajustar las actividades por realizar del paquete de trabajo de la “Definición de Planes de acción y protocolo de liquidación”. Considerando que esta última se presentará en la sesión de Junta Directiva programada para diciembre de 2025 y que serán incluida en el marco de la nueva planeación estratégica 2026–2030.
Informativo

## Slide 8
Notificación Controles de Cambio
Plan Estratégico 2021 - 2025
Líder: Jefe de Estrategia y Transformación y Jefe de Tecnologías de la Información
Estrategia de transformación Digital y Analítica
Descripción del cambio
Causa del cambio
Consecuencias del cambio
Fecha del cambio
Impacto del cambio
24 de septiembre de 2025
Cronograma del proyecto
Cambio en las actividades que impacta la fecha de finalización del proyecto (15/12/2025 al 31/12/2025)
Caso de uso 3: Transmisión y análisis del FDI:
Dado que el requerimiento no contaba con una estimación inicial, no fue posible avanzar en su revisión técnica. Tras recibir la estimación por parte de la Fábrica de software, se presentó y se autorizó por parte del grupo de Arquitectura Empresarial y Transformación Digital.
Caso de uso 3: Transmisión y análisis del FDI:
Incluir las nuevas actividades estimadas por la fábrica de software con sus respectivos tiempos para llevar a cabo las Mejoras al aplicativo de inscripción y la Incorporación de cambios en el sitio web de pago.
Informativo

## Slide 9: 2. Avances de los proyectos

## Slide 10
Desarrollo funcionalidad para agilizar el envío del FDI por parte del liquidador
Hitos
1
2
3
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Sistema de Seguro de Depósitos
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
Inclusión del pago a cuentas denominadas de bajo monto y ordinarias.
94%
94%
Incorporación de reglas al contenido de la información reportada en el FDI
100%
100%
100%
100%
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación
4
Incorporación de cambios en el sitio web de pago [Consulta de trámites y casos especiales]
52%
55%
% ESPERADO
% COMPLETADO
93%
95%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance
5
Gestión de archivos de instrucciones de pago del SD y Pago del seguro de depósitos a cuentas de bajo monto
100%
87%
6
Cálculo de prima del SD para las SEDPES en operación pero sin captación del público
84%
52%

## Slide 11
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
Publicación de la CE que instruye a las entidades a realizar los ajustes necesarios para procesar pagos a cuentas de bajo monto.
Se documentaron los requerimientos tecnológicos para:
  Incorporar las mejoras a la gestión de consultas en el sitio web de pago.
  Generar archivos de pago del SD.
  Calcular la prima del SD para las SEDPES en operación sin captación del público.
Se fortaleció la operación del pago del seguro a cuentas de bajo monto mediante la expedición de la normatividad correspondiente. Así mismo, se continuó con el avance en la actualización de los sistemas tecnológicos, orientados a optimizar el procesamiento de pagos del SD y el cálculo de la prima.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
Se requiere avanzar en el desarrollo e implementación de los requerimientos tecnológicos definidos y finalizar la propuesta operativa para realizar el pago del seguro a los depositantes sin cuenta alterna
¿Qué se necesita?
Durante el periodo no se identificaron nuevas lecciones aprendidas
¿Qué se ha aprendido?
SD: Seguro de Depósitos CE: Circular Externa

## Slide 12
Descripción del cambio
Causa del cambio
Consecuencias del cambio
Fecha del cambio
Impacto del cambio
29 de octubre de 2025
Cronograma del proyecto
Cambio en las actividades que no impacta la fecha de finalización del proyecto y modifica el alcance.
Modificación del hito para contemplar la emisión de la normatividad y lineamientos técnicos que viabilicen el pago del Seguro de Depósitos a cuentas de bajo monto, en lugar de la implementación de la operación de pago por parte de las entidades.
Líder: Jefe de Sistema de Seguro de Depósitos
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
Solicitud de cambios en el proyecto
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
Inclusión del pago a cuentas denominadas de bajo monto : Se requiere ajustar el alcance del hito, inicialmente orientado a contar con la operación implementada para el pago a cuentas de bajo monto, dado que en la normatividad se estableció un plazo de diez (10) meses para que las entidades realicen los ajustes tecnológicos y operativos necesarios, que permitan procesar los pagos a las mencionadas cuentas.

## Slide 13
1
1.1.7
1.1.8
Actividades para el alistamiento de la Compra de activos y asunción de pasivos (CAAP) y Banco Puente
Definición de la estrategia para salida ordenada del mercado del Banco Puente
100%
100%
98%
99%
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Resoluciones y Liquidaciones
Marco efectivo de resolución y recuperación
% ESPERADO
% COMPLETADO
98%
97%
Alistamiento Jurídico de los aspectos relacionados con la constitución del Banco Puente (BP)
1.1.9
Preparación infraestructura técnica y operativa del Banco Puente
1.1.12
Diseño de la metodología de No criticidad para evaluación de la CAAP
1.1.13
Revisión y actualización del proceso de inscripción de establecimientos de crédito en el Sistema Seguro de Depósitos con la inclusión del BP
1.1.15
Establecer carga informativa de la SFC y otros requerida para la ejecución de CAAP/BP y otros MR&R
80%
98%
100%
100%
100%
100%
85%
90%
100%
100%
1.1.16
Propuesta de ajustes al decreto de CAAP
1.1.17
Valoración de activos para transferencia a terceros en ejecución de mecanismos de recuperación y resolución
1.1.18
Identificación de las características del mercado objetivo en la ejecución de mecanismos de resolución y recuperación
1.1.19
Estimación del costo neto de los mecanismos de PSD, de CAAP y de BP
67%
67%
100%
100%
84%
93%
100%
100%
Análisis jurídico de aspectos relacionados con la implementación de la CAAP
1.1.14
100%
100%
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 14
2
3
Revisión integral al proceso de Préstamos
100%
100%
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Resoluciones y Liquidaciones
Marco efectivo de resolución y recuperación
% ESPERADO
% COMPLETADO
98%
97%
Revisión integral al proceso de Capitalización
4
Revisión integral al proceso de Liquidación
5
Evaluación de Planes de resolución
6
Definición de la estrategia Tributaria Mecanismos de Recuperación y Resolución (MR&R)
7
Puesta a punto de los MRR actualizados en la planeación estratégica vigente (Simulacros)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
92%
92%
100%
100%
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación
8
Actualización Manual de Recuperación & Resolución
73%
82%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 15
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Marco efectivo de resolución y recuperación
Avanzar en
Definir políticas de asignación de costos de mecanismos para AMC
Mesas de trabajo con el Banco de la República, CRCC y BVC/Deceval
CIR: Avanzar en documentos guías sobre indicadores de activación PR, proyecto valoración
PR: Análisis versiones iniciales nuevas entidades
Avanzar en:
Avanzar en aspectos relevantes de la implementación de CAAP y la figura de BP.
Revisar /actualizar procesos y coordinación mecanismos
PR: Análisis de la capacidad de resolución.
Durante el periodo no se identificaron nuevas lecciones aprendidas
Participación efectiva de terceros.
Persistir en modo implementación.
Información y herramientas para CAAP.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?

## Slide 16
Simulacros
Se ha venido trabajando en el diseño y planeación del simulacro al proceso de liquidación de inversiones. Este ejercicio se llevará a cabo, de manera presencial, los días 10 y 11 de noviembre de 2025.
En el marco del plan de trabajo definido con el Banco Mundial para la ejecución del simulacro de la Red de Seguridad del Sistema Financiero previsto para el 19 de marzo de 2026, se ha avanzado en lo siguiente:
  Definición del plan de trabajo por parte del Banco Mundial.
  Conformación del Grupo de Ejercicios de Simulación de Crisis de la Red.
  Aclaración de inquietudes con relación al marco de gestión de crisis de cada autoridad de la Red (reuniones específicas y envío de documentación).
  Discusiones iniciales del escenario de crisis a evaluar en el simulacro.
Líder: Jefe de Resoluciones y Liquidaciones
Marco efectivo de resolución y recuperación
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación - Simulacros

## Slide 17
Líder: Jefe de Resoluciones y Liquidaciones
Marco efectivo de resolución y recuperación
Descripción del cambio
Causa del cambio
Consecuencias del cambio
Fecha del cambio
Impacto del cambio
28 de octubre de 2025
Cronograma del proyecto.
Cambio en las actividades que no impacta la fecha de finalización del proyecto y modifica el alcance.
Diseño de esquemas de compensación, cobertura y/o garantía: La contratación de asesoría concluyó el 28-oct-25. Inicia ejecución a desarrollar en los 2 siguientes meses.
Infraestructura Tecnológica y Operativa para el Banco Puente : Se extendió la duración del contrato C-011-2024 hasta abril de 2026, en atención a que se han requerido reuniones adicionales con los PI BR, CRCC y BVC, entre otros.
Metodología de No Criticidad: Se retiró el profesional a cargo de la parte técnico estadística de la metodología lo que impidió la continuidad a la complementación de la segunda versión de la metodología.
Actualización capítulo Liquidación: La redistribución de tareas al interior del equipo y el encargo de la jefatura demandan la extensión del plazo para revisión y propuesta.
Solicitud de cambios en el proyecto
Marco efectivo de resolución y recuperación
Diseño de esquemas de compensación, cobertura y/o garantía : Ampliación de plazo para contratación y ejecución asesoría. Diciembre de 2025.
Infraestructura Tecnológica y Operativa para el Banco Puente : Ampliación de plazo para reporte del avance Fase I 2025. La continuidad del proyecto previsto para 2026 se controlará a través de la planeación operativa. La guía de usuario se desarrollará en la planeación operativa de 2026.
Metodología de No criticidad: Ampliación plazo para empalme con nuevo experto para análisis, desarrollo y finalización versión 2. Diciembre 2025.
Actualización capítulo Liquidación: Extensión de plazo para propuesta de ajustes, revisión y aprobación. Diciembre de 2025.

## Slide 18
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación
Hitos
100%
100%
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Diseño del modelo de contagio
Robustecimiento de los modelos de identificación de vulnerabilidades macroeconómicas, sectoriales e individuales de los EC.
Diseño de prototipos de indicadores macro financieros e idiosincráticos que reemplacen o mejoren los instrumentos actuales
Posicionamiento y articulación de los nuevos indicadores del SAT con la visión estratégica de riesgos de Fogafín
100%
100%
Líder: Jefe de Análisis de Entidades Financieras y Simulacros
Robustecimiento del Sistema de Alertas Tempranas
% ESPERADO
% COMPLETADO
91%
93%
1
3
4
2
100%
100%
82%
78%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 19
Robustecimiento del Sistema de Alertas Tempranas
Mayor dimensionamiento de las implicaciones de las mejoras que se han identificado y que se han ido implementando
No se han identificado nuevas lecciones aprendidas.
No hay alguna necesidad por el momento.
Integración de todos los indicadores diseñados en una métrica que articula el componente macrofinanciero e idiosincrático para cada establecimiento de crédito.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?
Resultados del proyecto a 30 de septiembre

## Slide 20
100%
100%
88%
88%
70%
100%
74%
74%
94%
94%
Fortalecimiento del marco estratégico y operativo para la administración de la reserva
Definición de Planes de acción y protocolo de liquidación
Desarrollo capacidades operativas para la emisión de bonos
Implementación de Simulacros de liquidación
Diseño de la propuesta a la Junta Directiva sobre nuevas directrices generales de la para su evaluación y aprobación.
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Gestión de Inversiones y Jefe de Riesgos Financieros de la Reserva
% ESPERADO
% COMPLETADO
97 %
96 %
1
3
4
5
6
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
100%
100%
Revisión y evaluación de nuevas alternativas estratégicas para atender los mecanismos de Resolución
2
Avances de los proyectos
Inversiones
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 21
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
• Se concretó la propuesta de ajuste en la política de inversión con el Banco Mundial.
• Acercamiento al Banco de la República para discutir los principales retos y potenciales estrategias de liquidez.
• Estimación de tiempos en el ciclo de Front Arena para la parametrización de las estrategias en el aplicativo.
• Inicio de la preparación del simulacro en conjunto con el equipo de AES.
• Aterrizar la mayoría de aspectos clave necesarios para concretar la propuesta sobre la nueva política de inversión a la Junta Directiva.
• Dimensionar las horas necesarias para los desarrollos requeridos en Front Arena.
• Preparar los supuestos y características del simulacro del proceso de liquidación de la Reserva que se ejecutará en el cuarto trimestre.
Es necesario emplear estrategias alternativas de comunicación para transmitir mensajes de alto contenido técnico en el desarrollo de propuestas que requieran de aprobación de la Junta Directiva.
• Obtener aprobación previa de la Junta Directiva sobre los aspectos más estructurales de la nueva política de inversión con el fin de evaluar las capacidades instaladas necesarias para su efectiva implementación.
• Continuar con el alistamiento operativo para la implementación de las estrategias alternativas de liquidez.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?

## Slide 22
Realización del diagnóstico de comunicación interna y externa
Definición e implementación de la estrategia de comunicación y posicionamiento
Formación de voceros y capacitadores para el público externo
Actualización e implementación del protocolo de comunicaciones en crisis
100%
100%
Realización seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicaciones
Rediseño y lanzamiento de la Página web
100%
100%
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Fortalecimiento de la estrategia de comunicación del Fondo
% ESPERADO
% COMPLETADO
98%
98%
1
2
3
4
5
6
100%
100%
91%
95%
94%
96%
94%
93%
Avances de los proyectos
Posicionamiento, Comunicación y Divulgación
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 23
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Fortalecimiento de la estrategia de comunicación del Fondo
Avance sustancial en la construcción del portal, que ofrecerá a los usuarios una experiencia más intuitiva, accesible y dinámica, a través de nuevas secciones y herramientas como formularios, repositorio de contenidos, etc.
Ejecución de acciones innovadoras con influenciadores, presencia en cine y videopodcast, que amplían el alcance y la conexión con públicos estratégicos.
Fortalecimiento de la presencia de Fogafín en el sector educativo.
Para avanzar en la modernización de los canales digitales de Fogafín, fortaleciendo la comunicación con los ciudadanos y mejorando la accesibilidad a la información institucional.
Para ampliar la visibilidad y el posicionamiento de la entidad ante públicos jóvenes y regionales, promoviendo una mayor comprensión del papel de Fogafín en la estabilidad financiera.
El posicionamiento efectivo requiere adaptar los mensajes según el público y el contexto, especialmente con audiencias jóvenes y regionales.
La colaboración y articulación interna son determinantes para avanzar en proyectos transversales como lo es la página web de Fogafín.
Compromiso de las áreas involucradas en el proyecto web para atender los requerimientos pendientes y garantizar el lanzamiento a producción el 14 de noviembre.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?

## Slide 24
Solicitud de cambios en el proyecto
Fortalecimiento de la estrategia de comunicación del Fondo
Descripción del cambio
Causa del cambio
Consecuencias del cambio
Fecha del cambio
Impacto del cambio
28 de octubre de 2025
Cronograma del proyecto
Cambio en las actividades que no impacta la fecha de finalización del proyecto y modifica el alcance.
Modificación en los tiempos de ejecución de las actividades que conforman el desarrollo del protocolo de comunicaciones en crisis del Fondo.
Debido a que la concentración de esfuerzos del equipo CRC se encuentra en la etapa final de revisión y validación de los escenarios del protocolo de comunicaciones en crisis, se solicita modificar el alcance del proyecto para que el simulacro sea realizado una vez el protocolo esté completamente actualizado y validado, garantizando la calidad técnica del resultado.
Líder: Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Fortalecimiento de la estrategia de comunicación del Fondo

## Slide 25
100%
100%
100%
100%
Diseño de la Estrategia de transformación digital 2022-2023
Definición del marco para la Gestión de la información para la toma de decisiones
Implementación de iniciativas de Transformación Digital
Arquitectura empresarial
Caso de uso 0: Informe Diario de Riesgos y Desempeño
Caso de uso 1: Análisis de Entidades Financieras
Caso de uso 2: Sistema integrador de operaciones del Back Office
Caso de uso 3: Transmisión y análisis del FDI
Definición e implementación del Plan de Apertura y Uso de Datos Abiertos
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Estrategia y Transformación y Jefe de Tecnologías de la Información
Estrategia de transformación Digital y Analítica
% ESPERADO
% COMPLETADO
99%
99%
1
92%
92%
100%
100%
99%
100%
98%
100%
87%
89%
100%
100%
100%
100%
Propuesta de Cultura y gobierno de transformación digital y analítica
95%
95%
Avances de los proyectos
Transformación Digital y Analítica
2
3
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 26
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Estrategia de transformación Digital y Analítica
¿Qué se ha aprendido?
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
Caso de uso
Análisis de Entidades Financieras
Optimizar los procesos relacionados con la recopilación de información, reduciendo los tiempos y la carga operativa en los procesos de análisis.
Implementación de mecanismo de transferencia de información nube a nube.
Migración satisfactoria de los traductores a la nube y ejecución de las pruebas integrales de ingesta y los traductores en el ambiente de desarrollo.
Realizar ejercicio de retrospectiva frente a los resultados obtenidos en el proceso.
En el periodo no se evidenciaron nuevas lecciones aprendidas.
Sistema integrador de operaciones del Back Office - SIO
Selección del proveedor que implementará la solución.
del proceso actual para su optimización y definición de términos para contratación de proveedor.
Formalización de la contratación del proveedor que efectúa el desarrollo del proyecto.
En el periodo no se evidenciaron nuevas lecciones aprendidas.
Realizar ejercicio de retrospectiva frente a los resultados obtenidos en el proceso.

## Slide 27
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Estrategia de transformación Digital y Analítica
Transmisión y análisis del FDI
Avanzar en el desarrollo de las iniciativas de mejora identificadas en el proceso de transmisión y análisis.
Aumento de capacidad de procesamiento de la página de transmisión: Se llevaron a cabo pruebas con Bancolombia para probar el mecanismo de firma digital (PGP), para la recepción del formato para entidades de gran tamaño (en desarrollo).
Mejoras al aplicativo de inscripción: Se continuó con el desarrollo tecnológico para las mejoras identificadas.
Continuar con la ejecución de las actividades de los planes de trabajo definidos.
En el periodo no se evidenciaron nuevas lecciones aprendidas.
¿Qué se ha aprendido?
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
Caso de uso
Arquitectura empresarial
Alcanzamos el 100% de cumplimiento de los lineamientos establecidos por MinTic para el Modelo de Arquitectura Empresarial.
Se completaron todos los artefactos del modelo de los artefactos de cada dominio que conforma la Arquitectura Empresarial.
No aplica.
En el periodo no se evidenciaron nuevas lecciones aprendidas.

## Slide 28
100%
100%
Capital Humano Estratégico
Construcción del Nuevo Modelo de Formación
Implementar la estrategia de E-learning
Actualizar herramienta de dimensionamiento de la planta de personal
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Talento Humano
% ESPERADO
% COMPLETADO
99%
99%
1
2
3
4
100%
100%
71%
89%
100%
100%
Simulacro de herramienta de dimensionamiento integrada con Mecanismos de Resolución y Recuperación
5
100%
100%
Avances de los proyectos
Capital Humano Estratégico
Capital Humano Estratégico
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 29
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Capital Humano Estratégico
Elaboración de los contenidos de los módulos 1, 2 y 3 del e-learning interno, enfocados en explicar de forma didáctica las funciones del sistema financiero, la Red de Seguridad y el papel de Fogafín. El módulo 1 se encuentra finalizado y en proceso de producción de piezas.
Articulación entre las áreas misionales con CRC para asegurar claridad y rigurosidad en el contenido.
Construir un recurso formativo estratégico que fortalece el conocimiento institucional y facilita la apropiación de las funciones de Fogafín entre los colaboradores.
Traducir el rol de Fogafín dentro del sistema financiero en un lenguaje claro y pedagógico, promoviendo una comprensión más cercana de su contribución a la estabilidad financiera.
No aplica.
Apoyo y compromiso de las áreas involucradas para cumplir los tiempos de revisión, validación y entrega de contenidos.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?

## Slide 30
Hitos
100%100%
88%
93%
Estado
2025
2024
Contratación
Fortalecimiento de la continuidad el proceso de administración de las inversiones
Fortalecimiento de la continuidad el proceso Trasmisión del formato de depósitos individuales
Armonización de la continuidad del negocio crisis y emergencia
Cierre
100%
100%
76%
76%
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Líder: Jefe de Riesgos Operativos y Procesos
Estrategia de Continuidad del Negocio
% ESPERADO
% COMPLETADO
95%
1
2
3
5
6
97%
100%
100%
Avances de los proyectos
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio
4
Diseño e implementación de nuevas estrategias de Continuidad
100%
100%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 31
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio - Continuidad del Negocio
Ejecución de la prueba de continuidad denominada “Prueba tecnológica proceso Seguro de Depósitos” la cual permitió validar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica que soporta el proceso Administración del Sistema del Seguro de Depósitos.
Realización del Análisis de impacto en el negocio BIA del proceso de Administración de Seguro de Depósitos, e inicio del proceso de identificación de riesgos y estrategias de continuidad.
Asegurar la infraestructura tecnológica que soporta el proceso Administración del Sistema del Seguro de Depósitos, como por ejemplo: sistema de transmisión, sistema apago de seguro de depósitos, OnBase, Hermes y conexión a internet
Se inició la contratación del centro alterno de procesamiento de datos para canales dedicados.
Es fundamental contar con la participación de los lideres de los procesos en el desarrollo de estrategias de continuidad y en el diseño de las pruebas correspondientes.
La continuidad del negocio requiere fomentar una cultura organizacional basada en el aprendizaje, la colaboración, la revisión continua, que permita identificar vulnerabilidades, mitigar riesgos y fortalecer la resiliencia institucional frente a eventos disruptivos
No se identificaron inconvenientes que impidan desarrollar las actividades definidas para el proyecto. Es necesario continuar con la participación de los lideres de proceso en las actividades de fortalecimiento de la continuidad del negocio.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?

## Slide 32
Avances de los proyectos
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio
Hitos
Diseño de políticas
Prueba de concepto (POC)
2025
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
2024
Líder: Jefe de Tecnologías de la Información
Nuevo mecanismo de copias de seguridad
Análisis del estado actual y estado deseado
100%
100%
100%
100%
Estado
100%
100%
1
2
3
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
Contratación
Implementación
4
5
100%
100%
100%
100%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance

## Slide 33
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Nuevo mecanismo de copias de seguridad
Mediante este mecanismo se están realizando actualmente las copias de seguridad aplicando buenas prácticas y monitoreo permanente a nivel de backup.
Redimensionar y actualizar las políticas de backup de acuerdo con las necesidades actuales del Fondo.
No se identificaron lecciones aprendidas para el proyecto.
No aplica.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?

## Slide 34
Avances de los proyectos
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio
Hitos
Análisis de Madurez
Definición y puesta en marcha del plan de Implementación
Líder: Jefe de Tecnologías de la Información
Modelo de Gestión y Gobierno de T.I. (MGGTI)- MRAE 3.0
1
2
100%
100%
Estado
100%
100%
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
Gestión y administración de sistemas de información
Estrategia de Uso, apropiación y comunicación de TI
Gestión optima de los servicios de TI
Marco documental para la gestión de datos
2025
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
2024
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
Estado =
% Completado
% Esperado
El hito no ha iniciado su ejecución o modificaron su alcance
2.1
2.2
2.3
2.4

## Slide 35
Resultados del proyecto a 30 de septiembre
Modelo de Gestión y Gobierno de T.I. (MGGTI)- MRAE 3.0
Tener la base del modelo de gestión implementado con el fin de iniciar el proceso de maduración del mismo.
Tener una visión clara de lo que solicita el MinTic en relación con cada uno de los dominios del modelo.
No se identificaron lecciones aprendidas para el proyecto.
No aplica.
¿Para qué ha servido?
¿Qué se ha logrado?
¿Qué se necesita?
¿Qué se ha aprendido?

## Slide 36: 3. Indicadores estratégicos

## Slide 37
Chart: 
| 2017
Title 01 | 2
Title 02 | 3
Title 03 | 4
Avance del proyecto de Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
No. de encuestados que recuerda el SD de Fogafín
Tamaño de la muestra
Anual
11,9 % - 18,7 %
Índice de recordación de Fogafín
Índice de recordación del Seguro de Depósitos
No. de encuestados que recuerda a Fogafín
Tamaño de la muestra
Anual
29 % - 37,2 %
SD: Seguro de depósito.
Indicador de impacto.
N.A
N.A
Nivel de desarrollo de la estrategia de Resolución y Recuperación
Formula
Periodicidad
Meta
Resultado
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
99%
Resolución y Recuperación
Inversiones
No aplica=N.A.
Cumple los límites de Tolerancia
Dentro de los límites de la Tolerancia
Por fuera de los límites de Tolerancia
99%
Indicador de conocimiento del Seguro de Depósitos
Indicador de conocimiento de Fogafín
Suma y promedio de los % del conocimiento de Fogafín y % de conocimiento de la función de la entidad.
Anual
53,5 % - 63,5 %
N.A
Anual
58,9 % - 68,9 %
N.A
Suma y promedio de los % de conocimiento de la Aplicación, cobertura, entidades inscritas, identificación de la protección, monto y adquisición del SD.
Indicadores estratégicos
Tablero de control: Indicadores estratégicos
Posicionamiento, Comunicación y Divulgación

## Slide 38
Chart: 
| 2017
Title 01 | 2
Title 02 | 3
Title 03 | 4
Nivel de desempeño de los teletrabajadores
Anual
100 %
*Satisfacción de los funcionarios frente a las políticas implementadas
Productividad de los teletrabajadores
Calificación para la vigencia
Anual
80 %
Nivel de desarrollo de la estrategia de transformación digital y analítica
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
Indicador de Avance en la Gestión del Conocimiento (IAGC)
Nivel de desarrollo del proyecto del sistema de gestión del conocimiento e innovación
Promedio de los resultados obtenidos en cada dimensión
Semestral
3.5
N.A.
100%
100%
Indicador de impacto
* Este indicador se mide cada dos años como parte de la evaluación de clima laboral.
Transformación Digital y Analítica
Gestión del Conocimiento e Innovación
Capital Humano Estratégico
Formula
Periodicidad
Meta
Resultado
Indicadores estratégicos
Tablero de control: Indicadores estratégicos
No aplica=N.A.
Cumple los límites de Tolerancia
Dentro de los límites de la Tolerancia
Por fuera de los límites de Tolerancia
N.A.
N.A.

## Slide 39
Gracias