## Slide 1: Seguimiento al Plan Estratégico 2021 - 2025
29 de enero de 2026

## Slide 2: Agenda
Avances generales Plan Estratégico
Avances de los proyectos
Indicadores estratégicos

## Slide 3: 1. Avances generales Plan Estratégico

## Slide 4
2
1
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
31/DICIEMBRE/2025
100%
100%
FIN PLANEADO
% ESPERADO
% COMPLETADO
Marco efectivo de resolución y recuperación
31/DICIEMBRE/2025
100%
100%
3
Robustecimiento del sistema de Alertas Tempranas
31/DICIEMBRE/2025
100%
100%
4
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
100%
100%
31/DICIEMBRE/2025
Avances Generales Plan Estratégico
Plan Estratégico 2021 - 2025
ESTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
% Completado
% Esperado
Estado =
Avance General Plan Estratégico
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
100%
Proyecto finalizado
Convenciones

## Slide 5
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr
Sales | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
6
5
Fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones del Fondo
31/DICIEMBRE/2025
100%
100%
FIN PLANEADO
% ESPERADO
% COMPLETADO
ESTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Estrategia de transformación digital y analítica
31/ DICIEMBRE/2025
100%
100%
7
Fogafín = Innovación + Conocimiento
01/JULIO/2025
100%
100%
8
Capital humano estratégico
100%
100%
31/DICIEMBRE/2025
Avances Generales Plan Estratégico
Plan Estratégico 2021 - 2025
9
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio
01/DICIEMBRE/2025
100%
100%
En tiempo (>=95%)
Desviado (>=85%)
Atrasado (<85%)
% Completado
% Esperado
Estado =
Avance General Plan Estratégico
100%
Proyecto finalizado
Convenciones

## Slide 6
Q4
100 %
Indicador de Gestión: Cumplimiento al avance del portafolio de Programas y Proyectos
Mide el nivel de cumplimiento de los proyectos respecto al promedio de avance completado y el avance esperado durante el trimestre.
Fórmula de medición:
=
Cumplimiento al avance del portafolio de Programas y Proyectos
Promedio del % de avance completado de los proyectos
Promedio del % de avance esperado de los proyectos
LS: Límite superior
M: Medio
LI: Límite inferior
Avances Generales Plan Estratégico
Plan Estratégico 2021 - 2025
M 95%
LI 85%
LS 100%

## Slide 7: 2. Avances de los proyectos

## Slide 8
Desarrollo funcionalidad para agilizar el envío del FDI por parte del liquidador
Hitos
1
2
3
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Sistema de Seguro de Depósitos
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
Inclusión del pago a cuentas denominadas de bajo monto y ordinarias.
Incorporación de reglas al contenido de la información reportada en el FDI
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación
4
Incorporación de cambios en el sitio web de pago [Consulta de trámites y casos especiales]
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
5
Gestión de archivos de instrucciones de pago del SD y Pago del seguro de depósitos a cuentas de bajo monto
6
Cálculo de prima del SD para las SEDPES en operación pero sin captación del público
Hito finalizado

## Slide 9
Resultados del proyecto a 31 de diciembre
Máxima efectividad en el pago del Seguro de Depósitos
¿Qué se terminó de hacer?
Finalización de la revisión de la propuesta alternativa para el pago a ahorradores que no cuentan con una cuenta alterna.
Finalización de la implementación de las siguientes mejoras tecnológicas:
  Optimización del sitio web del proceso de pago, facilitando a los depositantes la consulta de su información.
  Implementación de la generación de archivos de pago para la transferencia de depósitos a cuentas de bajo monto.
  Desarrollo del cálculo de la prima para las SEDPES en operación que aún no realizan captación de depósitos.
Título
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
Articulación temprana entre áreas y responsables desde la fase de diseño del proyecto.
Planeación realista de tiempos y recursos, considerando dependencias internas.
Seguimiento periódico a la ejecución de actividades del proyecto, es especial en componentes tecnológicos.
¿Para qué sirvió el proyecto?
El proyecto permitió fortalecer el proceso de pago del SD mediante:
La transmisión oportuna del FDI del liquidador.
Ampliación del 50% al 70% de los depositantes que pueden recibir el pago en forma automática.
Implementación de reglas adicionales de validación del FDI, que mejoran la calidad y consistencia de la información reportada.
El fortalecimiento de los aplicativos tecnológicos que soportan el proceso.

## Slide 10
2
3
Revisión integral al proceso de Préstamos
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Resoluciones y Liquidaciones
Marco efectivo de resolución y recuperación
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
Revisión integral al proceso de Capitalización
4
Revisión integral al proceso de Liquidación
5
Evaluación de Planes de resolución
6
Definición de la estrategia Tributaria Mecanismos de Recuperación y Resolución (MR&R)
7
Puesta a punto de los MRR actualizados en la planeación estratégica vigente (Simulacros)
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación
8
Actualización Manual de Recuperación & Resolución
1
Actividades para el alistamiento de la Compra de activos y asunción de pasivos (CAAP) y Banco Puente
Hito finalizado

## Slide 11
Resultados del proyecto a 31 de diciembre
Marco efectivo de resolución y recuperación
¿Qué se terminó de hacer?
Metodología de No Criticidad.
Actualización del procedimiento de Liquidación.
Incorporación en el manual de la política de imputación de costos de mecanismos.
Propuesta de ajuste a Decreto CAAP (resolución).
Guías de Separabilidad e Indicadores de resolución para entidades con PR.
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
¿Para qué sirvió el proyecto?
Mejora y racionalización de procesos de Recuperación y Resolución.
Definición de políticas en el manual.
Avance en la complementación de la regulación de resolución.
Lineamientos para favorecer la implementación de PR.
Evaluación previa de actividades que dependen de la gestión de entidades diferentes a Fogafín.

## Slide 12
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación - Simulacros
Simulacros
Se ejecutó el simulacro al proceso de liquidación de inversiones los días 10 y 11 de noviembre de 2025. Su reporte se presentó y divulgó el 19 de diciembre de 2025.
En el marco del plan de trabajo definido con el Banco Mundial para la ejecución del simulacro de la Red de Seguridad del Sistema Financiero previsto para el 19 de marzo de 2026, se ha avanzado en lo siguiente:
  Conformación formal del Grupo de Simulacros de la Red para la preparación del ejercicio.
  Definición del escenario de crisis a evaluar en el simulacro.
  Definición de aspectos logísticos, tales como: contratación del lugar del ejercicio, el número de participantes a evaluar, “juegos de roles” y participación de los líderes de las entidades de la Red.
  Discusiones iniciales sobre el guion del simulacro.
Líder: Jefe de Resoluciones y Liquidaciones
Marco efectivo de resolución y recuperación

## Slide 13
Avances de los proyectos
Resolución y Recuperación
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Diseño del modelo de contagio
Robustecimiento de los modelos de identificación de vulnerabilidades macroeconómicas, sectoriales e individuales de los EC.
Diseño de prototipos de indicadores macro financieros e idiosincráticos que reemplacen o mejoren los instrumentos actuales
Posicionamiento y articulación de los nuevos indicadores del SAT con la visión estratégica de riesgos de Fogafín
Líder: Jefe de Análisis de Entidades Financieras y Simulacros
Robustecimiento del Sistema de Alertas Tempranas
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
1
3
4
2
Hito finalizado

## Slide 14
¿Qué se terminó de hacer?
Un indicador (métrica única) que integra el Sistema de Alertas Tempranas, el cual permite tener una visión comprensiva de los riesgos de los establecimientos de crédito desde la perspectiva macrosectorial e idiosincrática.
Este indicador comprensivo complementa el resto de insumos del Sistema de Alertas Tempranas y de herramientas para el monitoreo del riesgo.
Título
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
Las fuentes de vulnerabilidad de la economía, del sector financiero y de sus entidades son cambiantes y dinámicas, lo cual implica la identificación permanente de nuevos riesgos y de canales de materialización de los mismos.
Ello conlleva una recalibración periódica de nuestros indicadores y la inclusión-validación de nueva información, con el fin de poder continuar llevando a cabo la labor de advertir oportunamente situaciones con impactos negativos sobre la estabilidad del sistema financiero.
¿Para qué sirvió el proyecto?
Desde el punto de vista macrofinanciero y sectorial, se robusteció el Sistema de Alertas Tempranas, permitiendo advertir de manera diferenciada y oportuna riesgos coyunturales (de corto plazo) frente a tendencias estructurales (de largo plazo).
Desde la perspectiva idiosincrática, se lograron diseñar métricas con ventanas de prospección más acordes con los estándares en la materia y con una perspectiva de riesgos más actualizada y no tan dependiente de la rentabilidad.
Robustecimiento del Sistema de Alertas Tempranas
Resultados del proyecto a 31 de diciembre

## Slide 15
Fortalecimiento del marco estratégico y operativo para la administración de la reserva
Definición de Planes de acción para la atención oportuna de un mecanismo de intervención
Definición de posibles escenarios y capacidades operativas para la emisión de bonos
Implementación de Simulacros de liquidación
Diseño de la propuesta para los equipos técnicos de la Junta Directiva sobre nuevas directrices generales de la para su evaluación y aprobación.
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Gestión de Inversiones y Jefe de Riesgos Financieros de la Reserva
% ESPERADO
% COMPLETADO
100 %
100%
1
3
4
5
6
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
Revisión y evaluación de nuevas alternativas estratégicas para atender los mecanismos de Resolución
2
Avances de los proyectos
Inversiones
Hito finalizado

## Slide 16
Resultados del proyecto a 31 de diciembre
Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
¿Qué se terminó de hacer?
Propuesta para Junta Directiva sobre una nueva política de inversión.
Propuesta para Junta Directiva de instrumentos de liquidez transitorios.
Se determinaron los escenarios y casos de uso de la emisión de bonos.
Simulacro del proceso de Liquidación de la Reserva. Se identificaron oportunidades de mejora, las cuales serán abordadas en 2026.
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
Acotar el alcance de los entregables teniendo en cuenta las dependencias de terceros y de aprobación de Junta Directiva.
Contar con un asesor externo (Banco Mundial) agregó valor en la estructuración y desarrollo de algunas etapas del proyecto
¿Para qué sirvió el proyecto?
El portafolio de inversión contará con una mejor alineación con la dinámica del pasivo contingente.
Los instrumentos de liquidez transitorios complementarán la capacidad de atender con mayor oportunidad las necesidades de recursos (pago de seguro de depósitos o mecanismos de resolución y recuperación).
Identificar oportunidades de mejora que fortalezcan el proceso de liquidación de la Reserva del Seguro de Depósito.

## Slide 17
Realización del diagnóstico de comunicación interna y externa
Definición e implementación de la estrategia de comunicación y posicionamiento
Formación de voceros y capacitadores para el público externo
Desarrollo del protocolo de comunicaciones en crisis
Realización seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicaciones
Rediseño y lanzamiento de la Página web
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Fortalecimiento de la estrategia de comunicación del Fondo
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
1
2
3
4
5
6
Avances de los proyectos
Posicionamiento, Comunicación y Divulgación
Hito finalizado

## Slide 18
¿Qué se terminó de hacer?
Durante el último trimestre de 2025 se consolidaron las siguientes actividades:
Lanzamiento de la nueva página web de Fogafín, fortaleciendo la experiencia del usuario y la forma en que la Entidad presenta su información institucional a las audiencias externas.
Desarrollo del Manual de Manejo de Comunicaciones en Situaciones de Crisis, que incorpora escenarios de riesgo reputacional, riesgos asociados a la misionalidad y a la activación de los mecanismos de Fogafín, así como factores externos emergentes.
Ejecución del estudio de recordación y conocimiento del Seguro de Depósitos y de Fogafín, evidenciando incrementos relevantes en cada uno de los indicadores.
Diseño e implementación del videopodcast institucional, como nuevo formato para fortalecer la educación financiera mediante un lenguaje claro y cercano.
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
La definición y alineación de las metodologías de gestión del proyecto, incluyendo aquellas utilizadas por proveedores externos, facilita la coordinación interáreas, optimiza el uso de recursos y contribuye al cumplimiento del alcance y los tiempos definidos.
¿Para qué sirvió el proyecto?
Nuevas formas de comunicarnos con la audiencia interna y externa: nuevos canales, audiencias y lenguaje (Foganoticias, influenciadores, medios digitales, videopodcast).
Preparación de voceros para el manejo de comunicación de manera exante y en momentos de crisis.
Incremento en el nivel de conocimiento y recordación del Seguro de Depósitos y de Fogafín.
Nuevas acciones de posicionamiento (eventos, libro, foros).
Acercamiento con la academia.
Mejora en la experiencia de usuario con los nuevos canales (página web, chatbot).
Resultados del proyecto a 31 de diciembre
Fortalecimiento de la estrategia de comunicación del Fondo

## Slide 19
Diseño de la Estrategia de transformación digital 2022-2023
Definición del marco para la Gestión de la información para la toma de decisiones
Implementación de iniciativas de Transformación Digital
Arquitectura empresarial
Caso de uso 0: Informe Diario de Riesgos y Desempeño
Caso de uso 1: Análisis de Entidades Financieras
Caso de uso 2: Sistema integrador de operaciones del Back Office
Caso de uso 3: Transmisión y análisis del FDI
Definición e implementación del Plan de Apertura y Uso de Datos Abiertos
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Estrategia y Transformación y Jefe de Tecnologías de la Información
Estrategia de transformación Digital y Analítica
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
1
Propuesta de Cultura y gobierno de transformación digital y analítica
Avances de los proyectos
Transformación Digital y Analítica
2
3
4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Hito finalizado

## Slide 20
Resultados del proyecto a 31 de diciembre
Estrategia de transformación Digital y Analítica
¿Qué se terminó de hacer?
Se realizó el ejercicio de retrospectiva frente a los resultados obtenidos en los casos de uso de Análisis de Entidades Financieras, Sistema integrador de operaciones del Back Office – SIO y Transmisión y análisis del FDI.
Finalizó las acciones correspondientes a Aumentar la capacidad de procesamiento de la página de transmisión (On-Premise) y las Mejoras al aplicativo de inscripción.
Título
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
Involucramiento de todos los interesados desde el planteamiento de las necesidades y problemáticas hasta la implementación de las acciones para resolverlas.
Transformar reuniones en sesiones de decisión, migrando a reuniones extensas a espacios cortos y precisos o canales digitales para resolver bloqueos rápidamente durante la ejecución de los proyectos.
¿Para qué sirvió el proyecto?
Diseñar y probar metodologías y herramientas prácticas que permitirá incorporar en todos los procesos de la entidad eficiencias y mejoras.
Se desplegó una arquitectura en nube que permitirá desarrollar e implantar soluciones de analítica para los diferentes procesos de la entidad, ganado capacidades de escalabilidad, almacenamiento y procesamiento de información.
Implementación de los lineamientos de arquitectura empresarial los cuales buscan conectar el mundo tecnológico y no tecnológico a la hora de evaluar el impacto para la ejecución de proyectos.

## Slide 21
Capital Humano Estratégico
Construcción del Nuevo Modelo de Formación
Implementar la estrategia de E-learning
Actualizar herramienta de dimensionamiento de la planta de personal
Hitos
Estado
2021
2022
2023
2024
2025
Líder: Jefe de Talento Humano
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
100%
1
2
3
4
Simulacro de herramienta de dimensionamiento integrada con Mecanismos de Resolución y Recuperación
5
Avances de los proyectos
Capital Humano Estratégico
Capital Humano Estratégico
Hito finalizado

## Slide 22
Resultados del proyecto a 31 de diciembre
Capital Humano Estratégico
¿Qué se terminó de hacer?
Se llevó a cabo de manera exitosa el simulacro de la herramienta de dimensionamiento de la planta de personal, así como su presentación y socialización ante el equipo de líderes.
Asimismo, se realizó la publicación de los cursos de e-learning, los cuales se encuentran disponibles para todos los funcionarios, fortaleciendo el acceso al conocimiento y promoviendo el aprendizaje continuo en la entidad.
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
La necesidad de hacer gestión del cambio, cuando se implementen nuevas metodologías, políticas o procesos.
Socialización de los resultados y entregables que tengan impacto general en el proyecto.
Implementar acciones de continuidad para que no se trate de proyectos que se pierden.
¿Para qué sirvió el proyecto?
La elaboración del Plan de Capacitación para la vigencia 2026, bajo la nueva metodología basada en mapas de conocimiento, permitió a la entidad identificar de manera estructurada las principales brechas de conocimiento y priorizar eficientemente la asignación de recursos para su atención.
A partir de la herramienta de dimensionamiento de planta Fogafín cuenta con una metodología técnica, estructurada y clara para la definición de necesidades de personal, especialmente en escenarios de crisis.

## Slide 23
Hitos
Estado
2025
2024
Contratación
Fortalecimiento de la continuidad el proceso de administración de las inversiones
Fortalecimiento de la continuidad el proceso Trasmisión del formato de depósitos individuales
Armonización de la continuidad del negocio crisis y emergencia
Cierre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Líder: Jefe de Riesgos Operativos y Procesos
Estrategia de Continuidad del Negocio
% ESPERADO
% COMPLETADO
100%
1
2
3
5
6
100%
Avances de los proyectos
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio
4
Diseño e implementación de nuevas estrategias de Continuidad
Hito finalizado

## Slide 24
Resultados del proyecto a 31 de diciembre
Estrategia de Tecnología y Continuidad del negocio - Continuidad del Negocio
¿Qué se terminó de hacer?
Título
¿Qué debemos tener en cuenta para futuros proyectos?
¿Para qué sirvió el proyecto?
- Aprobación del Análisis del Impacto al Negocio (BIA) del proceso de Seguro de Depósitos y de Administración de la Reserva.
- Identificación de estrategias de continuidad para el proceso de Seguro de Depósitos y Administración de la Reserva.
- Aseguramiento del funcionamiento de los canales de comunicación dedicados del Banco de la República y DECEVAL desde el Centro Alterno de Procesamiento de Datos - CAPD para el proceso de Administración de la Reserva, garantizando la disponibilidad de la infraestructura tecnológica.
El proyecto permitió implementar los principales requisitos del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio conforme a ISO 22301, incluyendo la identificación de procesos críticos, la ejecución del BIA y la evaluación de riesgos, la definición de Tiempo Objetivo de Recuperación - RTO y Punto Objetivo de Recuperación - RPO, el desarrollo de planes y la ejecución de pruebas de continuidad para validar su efectividad, el cumplimiento de los tiempos de recuperación y la capacidad de respuesta ante interrupciones, fortaleciendo la resiliencia organizacional y la infraestructura tecnológica.
Para futuros proyectos se debe asegurar la participación temprana y activa de los grupos de interés. Aunque las estrategias de continuidad se formulen para un proceso en específico, su alcance transversal exige la articulación de diversas áreas para lograr una visión integral de respuesta ante eventos que impacten el negocio.

## Slide 25: 3. Indicadores estratégicos

## Slide 26
Chart: 
| 2017
Title 01 | 2
Title 02 | 3
Title 03 | 4
Avance del proyecto de Fortalecimiento de la estrategia de inversión y disposición de la reserva
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
No. de encuestados que recuerda el SD de Fogafín
Tamaño de la muestra
Anual
11,9 % - 18,7 %
Índice de recordación de Fogafín
Índice de recordación del Seguro de Depósitos
No. de encuestados que recuerda a Fogafín
Tamaño de la muestra
Anual
29 % - 37,2 %
SD: Seguro de depósito.
Indicador de impacto.
35.9%
20.3%
Nivel de desarrollo de la estrategia de Resolución y Recuperación
Formula
Periodicidad
Meta
Resultado
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
100%
Resolución y Recuperación
Inversiones
No aplica=N.A.
Cumple los límites de Tolerancia
Dentro de los límites de la Tolerancia
Por fuera de los límites de Tolerancia
100%
Indicador de conocimiento del Seguro de Depósitos
Indicador de conocimiento de Fogafín
Suma y promedio de los % del conocimiento de Fogafín y % de conocimiento de la función de la entidad.
Anual
53,5 % - 63,5 %
71.2%
Anual
58,9 % - 68,9 %
57%
Suma y promedio de los % de conocimiento de la Aplicación, cobertura, entidades inscritas, identificación de la protección, monto y adquisición del SD.
Indicadores estratégicos
Tablero de control: Indicadores estratégicos
Posicionamiento, Comunicación y Divulgación

## Slide 27
Chart: 
| 2017
Title 01 | 2
Title 02 | 3
Title 03 | 4
Nivel de desempeño de los teletrabajadores
Anual
100 %
Satisfacción de los funcionarios frente a las políticas implementadas
**Productividad de los teletrabajadores
Calificación para la vigencia
Anual
80 %
Nivel de desarrollo de la estrategia de transformación digital y analítica
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
% de avance completado
% de avance esperado
Trimestral
95 %
*Indicador de Avance en la Gestión del Conocimiento (IAGC)
Nivel de desarrollo del proyecto del sistema de gestión del conocimiento e innovación
Promedio de los resultados obtenidos en cada dimensión
Semestral
3.5
91%
100%
100%
Indicador de impacto
* Este indicador se reportará durante el mes de febrero ya que actualmente se está realizando la recolección de información con las distintos departamentos del fondo para determinar su resultado.
** Este indicador aún no tiene resultados ya que este se mide con la evaluación de desempeño, la cual se encuentra en desarrollo. Se espera reportar este indicador en el mes de abril.
Transformación Digital y Analítica
Gestión del Conocimiento e Innovación
Capital Humano Estratégico
Formula
Periodicidad
Meta
Resultado
Indicadores estratégicos
Tablero de control: Indicadores estratégicos
No aplica=N.A.
Cumple los límites de Tolerancia
Dentro de los límites de la Tolerancia
Por fuera de los límites de Tolerancia
N.A.
N.A.

## Slide 28
Gracias