## PTEP 2026.V1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
VERSIÓN: | 1 | Vigencia | 2026 | [5 empty] | Fecha de seguimiento:
TEMÁTICA | Estrategia | ACCIONES A DESARROLLAR | PRODUCTO O ENTREGABLE | META | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA REPORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES | ANOTACIONES AUDITORÍA INTERNA
1. Gestión del Riesgo | Riesgo para la integridad pública | Revisión y actualización de la Matriz de riesgos de corrupción de la entidad (Actividad periódica). | Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | 1 | ROP | Matriz de riesgos de corrupción construida y publicada | 2026-01-31 | 100% | El Fondo ha construido y publicado la Matriz de riesgos de corrupción . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/sites/default/files/2026-01/Mapa%20de%20riesgos%20corrupcio%CC%81n%202026.xls.pdf | De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1122 de 2024 y en el Anexo Técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública, realizamos seguimiento a los componentes y ejes del PTEP. Según las pruebas selectivas de auditoría, se determina que existe razonabilidad entre las actividades y acciones desarrolladas por Fogafín en relación con los parámetros definidos en ese programa
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios | Mapa de Riesgos de Corrupción del Fondo actualizado y publicada | 2 | ROP | Comunicación con la socialización enviada a todos los funcionarios | 28/02/2026 31/12/2026 | 50% | El Fondo ha socializado el Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios, por medio de el Boletín SGI nro 28. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: http://intranet/bancodocumentos/Boletines/Bolet%C3%ADn%20SGI%2028.pdf
|  | Estrategia de divulgación externa sobre riesgos de corrupción y sus controles. | Comunicación sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos. | 2 | ROP | Número de comunicados publicados | 31/03/2026 30/09/2026 | 50% | El Fondo ha socializado los riesgos de corrupción y sus controles, por medio de difrentes Canales. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
|  | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción. | Informe de monitoreo de controles | 2 | ROP | Informe de monitoreo de controles realizado. | 30/06/2026 31/12/2026 | 0%
|  | Revisión y, en caso de ser necesario, actualización de la metodología de gestión de riesgos del Fondo, en concordancia con la Guía para la Administración de Riesgos del DAFP | Metodologia de Riesgos del Fondo Actualizada (Según aplique) | 1 | ROP | Metodologia de Riesgos del Fondo Actualizada | 2026-12-31 | 0%
| Canales de denuncia | Mantener activos y en funcionamiento permanente los canales dispuestos para la recepción de denuncias por hechos de corrupción y demás faltas disciplinarias. | Informes presentados al grupo de integridad y ética y al comité del IGD | Informes trimestrales | DTH | Informes presentados | 2026-12-31 | 25% | Se presentó el primer informe en el Comité de IGD del 30 de abril de 2026
|  | Promover la divulgación de los canales de denuncias dispuestos por la entidad, la forma en la que se acceden a ellos, las características mínimas de la denuncia, su confidencialidad y el debido proceso que se sigue con ellas. | Piezas divulgadas por canales internos y externos | 1 pieza por canal interno y 1 pieza por canal externo de manera trimestral | DTH | Piezas divulgadas / piezas planeadas | 2026-12-31 | 25% | Se realizó la publicación de la pieza en las carteleras
| Riesgo LAFT | Capacitación periódica sobre riesgos de LAFT dirigida a todos los funcionarios. | Material de Capacitación | 100 | ROP | Funcionarios Capacitados / Total de Funcionarios | 2026-12-31 | 0%
|  | Socializar las políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Infografía Políticas | 2 | ROP | Políticas socializada. | 30/04/2026 30/09/2026 | 50% | El Fondo ha Socializar las políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
|  | Presentación anual de informes LAFT. | Informes Presentados a JD | 2 | ROP | 2 | 2026-12-31 | 0%
| Redes internas | Campaña de comunicación interna para promover la apropiación del PTEP. | Elaboración de campaña de comunicación interna que incluya información sobre PTEP para los funcionarios que incluya: banner en Intranet, mailing por correo electrónico y/o publicación en Foganoticias, de manera semestral. | Una campaña de comunicación interna publicada en los canales mencionados, una vez se publique el PTEP. | CRC - DTH | 1 campaña por semestre | 2026-12-31 | 25% | Actualmente se esta trabajando en el diseño de las piezas, las cuales se publicaran antes de finalizar el primer semestre
|  | Reforzar con los funcionarios la información sobre el procedimiento para redireccionar las PQRSDA recibidas hacia los canales oficiales de atención al ciudadano. El objetivo es asegurar que todos tengan un conocimiento preciso sobre dónde remitir las consultas de los usuarios que, por error, ingresen a través de correo electrónico o llamadas a sus extensiones. | Divulgación interna semestral de los canales de atención | 100% | DRC | (%) Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones planeadas | 30/06/2026 31/12/2026 | 0%
| Redes externas | Publicación de información relacionada con PTEP en página web, con el fin de recibir retroalimentación de la ciudadanía. | Información publicada en página web. | Publicación del PTEP en sección de página web dedicada para tal fin. | CRC | Publicación realizada | 2026-12-31 | 100% | Se realizó la publicación el 21 de enero de 2026 en la página web y en redes sociales. A continuación, comparto enlaces de evidencia: - https://www.fogafin.gov.co/noticias/institucional/participe-en-la-elaboracion-del-ptep-2026-para-fogafin - https://x.com/Fogafin/status/2014096011069735041
|  | Campaña de comunicación externa para promover la apropiación del PTEP. | Desarrollar y divulgar piezas informativas y pedagógicas en las redes sociales institucionales sobre los objetivos, alcances y avances del PTEP, utilizando formatos accesibles. | 1 pieza en redes sociales tipo video. 1 pieza en redes sociales tipo infografía. 1 pieza en redes sociales tipo carrusel. | CRC | (%) Piezas realizadas / Total publicaciones planeadas | 2026-12-31 | 0%
|  | Divulgación externa del PTEP entre las entidades a nivel sectorial. | Envío masivo del PTEP a las entidades del Sector Hacienda. | Envío de PTEP al menos 20 entidades del sector. | CRC | # comunicaciones enviadas / total de comunicaciones planeadas | 2026-09-30 | 0%
|  | Participación de mesas sectoriales promovidas por el Gobierno Nacional sobre los temas asociados a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, ética pública, entre otros. | Participación de las mesas sectoriales promovidas por el Gobierno Nacional | Participación del 100% de las mesas convocadas | CRC/DTH/ROP/DRC | (%) Participación de mesas convocadas / Total mesas convocadas | 2026-12-31 | 35% | El Departamento de Relacionamiento con el Ciudadano se participó en las sesiones convocadas por la Oficina de Planeación del Ministerio de Hacienda, las cuales tuvieron como eje central la articulación de la Participación Ciudadana entre las entidades del Sector Hacienda. Asimismo, DTH Asistió a las sesiones programadas por el DAFP: Cultura de Integridad y Ética Pública 16 de febrero Lanzamiento Sistema Nacional de Integridad 29 de abril
3. Cultura de la legalidad y el estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Consulta pública para planes institucionales: Implementación de un proceso de consulta pública para planes institucionales, estableciendo un mecanismo formal y transparente que permita someter a consideración del público los planes institucionales que se desarrollen dentro de la entidad (por ejemplo: Plan Estratégico Sectorial-PES, Programa de Transparencia Y Ética Pública-PTEP, Plan estratégico y Presupuesto). Asimismo, se debe garantizar que estén disponibles en formatos accesibles y en lugares donde el público pueda consultarlos fácilmente (por ejemplo, página web institucional). | - Publicación para comentarios de la ciudadanía. - Publicación del plan con la compilación de los comentarios recibidos. | Publicación planes institucionales | DET | Planes publicados / Total planes | 2026-12-31 | 0%
|  | Elaboración y publicación de informes estadísticos mensuales sobre la atención de PQRSDA: Generación y publicación mensual de informes estadísticos que reflejen de manera clara y sencilla la información relacionada con las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Dudas y Agradecimientos (PQRSDA) atendidas dentro del término legal. Lo anterior, permitirá fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, al proporcionar a la ciudadanía información clara y actualizada sobre la gestión de las PQRSDA. | Informe mensual PQRSDA (último día hábil del siguiente mes del periodo reportar) | 100% | DRC | (%) Informes realizados/ informes planeados (11) | 2026-12-31 | 35% | Durante el período evaluado, se elaboraron mensualmente los informes de PQRSDA correspondientes a enero, febrero y marzo, junto con sus respectivas circulares, las cuales fueron publicadas en la página web del Fondo. Actualmente, se encuentra en proceso la elaboración del informe correspondiente al mes de abril, considerando que este se realiza mes vencido y una vez se han emitido todas las respuestas a las peticiones radicadas en dicho periodo. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Mantener actualizada la información sobre las PQRSDA en el portal de Datos Abiertos, garantizando que los ciudadanos, entidades de control y demás actores interesados accedan de manera sencilla, libre y oportuna a datos relevantes que faciliten el análisis, seguimiento y mejora continua en la prestación de servicios por parte de la entidad. | Actualización mensual de la información (último día hábil del siguiente mes del periodo reportar) | Publicación en el portal de Datos abiertos. | DRC DTI | Publicaciones realizadas/ 11 | 2026-12-31 | 0%
|  | Acceso a la información de la oferta institucional de trámites del Fondo en el SUIT, para su difusión integral. Dicha información debe permanecer actualizada. Se propone realizar una verificación detallada de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), con el objetivo de identificar necesidades de actualización en aspectos como la documentación, los pasos establecidos y la normatividad vigente. Como complemento, se plantea diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación que permita difundir la oferta institucional de trámites, tanto a nivel interno como externo, resaltando los beneficios que se derivan de la estrategia de racionalización de trámites 2026. Esta articulación busca fortalecer la transparencia, accesibilidad y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía. | Actualización de la documentación, pasos a seguir o normatividad aplicables de cada uno de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) . -Divulgación interna y externa de los trámites institucionales | - Realizar (2) revisiones al año, una por semestre, a fin de identificar posibles necesidades de actualización en documentación pasos a seguir o normatividad aplicable de cada uno de las trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). - Divulgar la oferta institucional de Trámites de Fogafín. | DRC | (%) Revisiones y divulgaciones realizadas/ Revisiones y divulgaciones planeadas | 30/06/2026 31/12/2026 | 0%
|  | Acceso a la información actualizada referente al uso de los trámites institucionales de la entidad. Revisión y actualización de la información relacionada con el uso y gestión operativa de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Esta iniciativa contempla incorporar datos clave como: - Solicitudes resueltas en línea, parcialmente en línea y presenciales. - PQRSDA recibidas en relación con los trámites institucionales. Con esta actividad, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la atención al ciudadano y las entidades inscritas respecto al uso de los trámites institucionales y la mejora continua de sus procesos, para garantizar que la información disponible en el SUIT refleje fielmente la realidad operativa de los mismos. | Realizar (4) actualizaciones anuales de la gestión de operación de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | 100% | DRC | (%) Reportes realizados / Reportes planeados | 30/04/2026 31/07/2026 31/10/2026 31/12/2026 | 25% | Durante el período evaluado, se realizó la primera actualización trimestral en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de los datos de operación de los trámites institucionales del Fondo, con base en la información suministrada por los líderes de las áreas responsables. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Promover la optimización de trámites para lograr un servicio al ciudadano más eficiente. Realizar un análisis de los trámites institucionales de Fogafín para identificar oportunidades de racionalización y mejora. | Definir si se requiere una estrategia de racionalización de los trámites institucionales de Fogafín. | Documento con el resultado del análisis para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites definida. | DRC | Documento con el resultado del análisis para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites definida. | 2026-12-31 | 35% | En el mes de enero se registró la estrategia de racionalización del trámite del Pago trimestral de la prima del Seguro de Depósitos. Asimismo, se socializaron con el Departamento del Sistema de Seguro de Depósitos los avances en su implementación. De igual manera, se reportó en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) el avance en el monitoreo de la acción de racionalización. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Publicación de la información pública (Transparencia activa): Actualizar periódicamente el registro de activos de información con base en el inventario documental del Fondo. Actualizar periódicamente el índice de información clasificada y reservada por parte de los productores de la información con base en lo definido por la normatividad legal. Publicar los instrumentos de gestión de la información en la página web del Fondo. | Registro de activos de información publicados. Índice de información clasificada y reservada publicada. | Publicación mensual de los instrumentos de gestión de la información actualizados. | DGC / CRC | # de meses en que se han actualizado y publicado los instrumentos / # meses corridos del año | 2026-12-31 | 33% | El registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada se encuentran actualizados y disponibles en la página web del Fondo. Se comparte url en donde se encuentran los documentos actualizados a la fecha: https://www.fogafin.gov.co/gestion-documental
|  | Monitoreo, mantenimiento y actualización de la página web del Fondo y sus canales, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos en términos de usabilidad y accesibilidad. | Cumplir con los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por el gobierno, en el marco de la Resolución 1519 del 2020 expedida en cumplimiento del mandato de la Ley 1712 del 2014 sobre transparencia en el acceso a la información y todos lo dispuestos en el marco de Gobierno Digital. | 0 errores en Validator y Examinator | CRC | No. errores en los validadores Validator y Tawdis | 2026-12-31 | 0%
|  | Alineación de instrumentos con el PGD: Administrar desde la perspectiva documental los instrumentos de gestión de la información mediante su registro en las Tablas de Retención Documental. Aplicar a los instrumentos los procedimientos de clasificación, organización y conservación establecidos en el programa de gestión documental. Publicar el Programa de Gestión Documental PGD y las Tablas de Retención Documental TRD en el sitio web del Fondo. Actualizar anualmente los costos de reproducción de la información pública en el sitio web del Fondo. | Instrumentos de gestión de la información registrados en las TRD Instrumento de gestión de la información organizados conforme a las políticas documentales establecidas en el PGD. Programa de Gestión Documental PGD y Tablas de Retención Documental TRD actualizados y publicados en la página web del Fondo. Costos de reproducción de la información pública actualizados y publicados en la página web del Fondo. | Integración, actualización, y publicación de los diferentes instrumentos archivísticos en la página web del Fondo | DGC | % de instrumentos actualizados y publicados a la fecha de observación | 2026-12-31 | 33% | Los instrumentos de gestión de la información se encuentran registrados en las TRD del Fondo y los diferentes instrumentos archivísticos están actualizados y publicados en la página web del Fondo
|  | Divulgación sobre los derechos y deberes de los usuarios. A la luz de las instrucciones impartidas por el DAFP, se realizará la revisión de la Carta de Trato Digno al Usuario que la entidad tiene dispuesta y publicada en la página web para consulta de todos los interesados, con el fin de identificar si requiere algún ajuste. | - Documento revisado y de requerirse se publicará la nueva versión en la página web. - Campaña de divulgación externa (una semestral) | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | DRC CRC | - Documento revisado - Campaña realizada / sobre divulgaciones planeadas (2) | 30/06/2026 31/12/2026 | 0%
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | Evaluación, monitoreo y mejora continua de los canales de atención al usuario. Con el propósito de fortalecer la experiencia del ciudadano y optimizar la calidad del servicio, se implementará un proceso integral de evaluación y monitoreo continuo de los canales de atención de la entidad. Esta estrategia contempla dos acciones complementarias: - Evaluación periódica de la percepción ciudadana, mediante la aplicación de dos (2) encuestas durante la vigencia, orientadas a conocer el nivel de satisfacción de los usuarios, identificar oportunidades de mejora y detectar posibles debilidades en el funcionamiento de los canales. - Monitoreo sistemático del desempeño de los canales de atención, que permita analizar su funcionamiento en tiempo real y adoptar medidas de mejora continua que garanticen una atención eficiente, accesible y centrada en las necesidades del usuario. | - Un informe semestral sobre las encuestas de satisfacción sobre canales de atención. - Diligenciamiento semanal del Formato de control del funcionamiento de los canales de atención | Seguimiento periódico al funcionamiento de los canales de atención | DRC | - (%) Informes realizados/ informes planeados - Diligenciamiento del Formato de control del funcionamiento de los canales de atención | 30/06/2026 31/12/2026 | 35% | Durante el período evaluado se realizaron seguimientos semanales al funcionamiento de los canales de atención. No obstante, en abril de 2026, y en atención a una solicitud del DGC relacionada con la generación de números de radicado en el gestor documental durante la ejecución de pruebas, se validaron —de manera conjunta con ROP— alternativas para evitar el consumo innecesario de radicados. Como resultado, se definió la modificación del control establecido en la matriz de riesgos asociada al Riesgo 9 del proceso de asesoría jurídica, en el cual se encuentra incluido el procedimiento de atención de PQRSDA. En este sentido, se determinó que, cuando aplique y se detecten fallas en el funcionamiento de los canales de atención, los casos deberán ser registrados en SYSAID. Adicionalmente, considerando que la responsabilidad sobre el funcionamiento de los canales de atención utilizados por el Departamento de Relacionamiento Ciudadano recae en otras áreas, se está adelantando la validación con los responsables correspondientes sobre los mecanismos de seguimiento que implementan, así como las alertas definidas para la identificación de posibles anomalías en los canales habilitados por la entidad. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Evaluación de la retroalimentación de la ciudadanía sobre los planes institucionales puestos a consideración pública. | Informes de la evaluación de la ciudadanía sobre los planes institucionales puestos a consideración | 100% | DET | Informes realizados / Planes publicados | 2026-12-31 | 0%
|  | Análisis Trimestral de tendencias en PQRSDA. Identificar cada trimestre los temas más frecuentes en las PQRSDA recibidas, con el fin de entregar información útil al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas (CRC), que sirva como insumo para crear contenido digital relevante y oportuno. Plazo: se realizará mes vencido | Informes trimestrales | 100% | DRC | (%) Informes realizados/ informes planeados | Se realizará mes vencido 30/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 29/01/2027 | 25% | Se elaboró el primer informe trimestral, el cual fue socializado en formato de infografía. Este documento tuvo como propósito comunicar de manera clara y concisa al departamento CRC los principales hitos identificados por el DRC durante el período evaluado. Dichos hitos se consideraron como insumos relevantes para la entidad y como una posible base para el desarrollo de contenidos digitales de interés institucional dirigidos a las distintas audiencias. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Medición de satisfacción: la voz de nuestros usuarios. Medir y evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios tanto de las PQRSDA como de los trámites institucionales, dentro de los que se encuentran los ciudadanos, al igual que los colaboradores de las entidades inscritas. Esto, permitirá generar retroalimentación valiosa para fortalecer la relación con los usuarios y mejorar la calidad de la información brindada y los trámites dispuestos. | Medición satisfacción trimestral de usuarios | 1. Medición trimestral de satisfacción de los trámites institucionales 2. Medición mensual de las PQRSDA 3. Publicación de informe de satisfacción anual. | DRC | índice de satisfacción general >= al 95% | 1. 30/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 29/01/2027 (mes vencido) 2. 29/01/2027 (mes vencido) 3. 29/01/2027 (mes vencido) | 25% | Durante el período evaluado, se realizó la medición mensual de la satisfacción de las PQRSDA, cuyos resultados fueron registrados oportunamente en el aplicativo Isolución, conforme a los informes mensuales de satisfacción elaborados. Adicionalmente, se llevó a cabo la encuesta trimestral dirigida a los usuarios de los trámites institucionales del Fondo, con base en la información de usuarios suministrada por los líderes de los respectivos trámites. Evidencias disponibles en la presentación adjunta.
|  | Revisión de grupos de valor. De acuerdo con las instrucciones impartidas por el DAFP, se realizará la revisión de la caracterización de usuarios con la que cuenta la entidad, con el fin de asegurar que la información sobre la población objetivo sea precisa, actualizada y responda a sus necesidades reales de información y servicio. | Caracterización de usuarios | Revisión, actualización y publicación del archivo en la página web institucional, acompañado de su correspondiente divulgación en los perfiles oficiales de redes sociales de la entidad. | DRC | Caracterización revisada, ajustada, publicada y divulgada | 2026-12-31 | 0%
|  | Relacionamiento ciudadano. Participar activamente en ferias y eventos organizados por la entidad o por otras instituciones del orden local y nacional, con el propósito de promover la educación financiera para el ahorro desde la esencia de Fogafín y el Seguro de Depósitos. | Participación en espacios de relacionamiento ciudadano | Participar y/ o propiciar 4 espacios con la ciudadanía a nivel local y/o nacional. | DRC | (%) Espacios realizados/ Espacios planeados | 2026-12-31 | 70% | Durante el período evaluado, la entidad propició tres (3) espacios de relacionamiento dirigidos a distintos grupos poblacionales. El primero estuvo orientado a estudiantes universitarios interesados en la realización de prácticas académicas, y tuvo como enfoque la socialización del rol de Fogafín dentro del sistema financiero colombiano, así como la relevancia de la entidad como un escenario adecuado para el inicio de la vida profesional, destacando su aporte a la estabilidad y confianza del sistema financiero. El segundo espacio se dirigió a estudiantes de educación media que cursaban los últimos grados de bachillerato, a quienes se les brindó información enfocada en educación financiera, promoviendo la importancia del ahorro como herramienta para la planeación financiera personal. Finalmente, el tercer espacio estuvo dirigido a la ciudadanía en general perteneciente a los niveles socioeconómicos 1 a 3, con énfasis en la importancia de proteger los ahorros mediante su depósito en productos financieros administrados por entidades inscritas en Fogafín, con el fin de contar con la cobertura del Seguro de Depósitos como mecanismo de protección y confianza para los ahorradores. Evidencias disponibles en la presentación adjunta
|  | Encuestas de satisfacción realizadas en ferias y otros espacios. Documentar de manera sistemática y detallada las consultas de información y recomendaciones recogidas durante los espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, lo cual permitirá analizar la información recopilada para identificar necesidades de información y oportunidades de mejora, al igual que replicar las mejores prácticas en futuros escenarios. | Análisis y documentación sistemática de los resultados y hallazgos obtenidos en las encuestas de satisfacción y espacios de diálogo con la ciudadanía | Elaborar informes que integren el análisis de resultados de las encuestas y consultas ciudadanas, proporcionando contexto sobre las actividades realizadas | DRC | (%) # de retroalimentaciones de espacios obtenida / Total espacios evaluados | 2026-12-31 | 70% | Teniendo en cuenta los espacios de relacionamiento propiciados por la entidad, en cada uno de estos se aplicó una encuesta corta con el fin de medir el nivel de satisfacción de los participantes frente a la información recibida. Los resultados obtenidos permitieron evaluar la pertinencia, claridad y utilidad de los contenidos socializados, así como identificar oportunidades de mejora para fortalecer futuras estrategias de relacionamiento y divulgación dirigidas a los diferentes grupos de interés. Evidencias disponibles en la presentación adjunta
|  | Resultados de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano. Con el propósito de dar a conocer los resultados de las acciones implementadas durante la vigencia anterior (2025), se busca presentar a los integrantes del Grupo de Relacionamiento Ciudadano los avances y logros obtenidos en el marco de dicha estrategia. | Resultados de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano de 2025 | Presentación de los resultados de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano de 2025 | DRC | Resultados presentados al Grupo de Relacionamiento Ciudadano | 2027-01-31 | 100% | El 27 de enero se llevó a cabo la sesión del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, en la cual se presentaron los resultados de las actividades implementadas, así como las mejoras adicionales realizadas por el Departamento de Relacionamiento con el Ciudadano. Entre los principales avances expuestos se destacaron el desarrollo de funcionalidades en la herramienta para la consulta del inventario de pendientes de entidades liquidadas, la implementación del nuevo espacio de atención presencial “Conexión Ciudadana”, y la ejecución de diversas actividades orientadas al fortalecimiento del relacionamiento ciudadano. Una vez presentada la información en este espacio, se procedió a su publicación en la página web de la entidad. Evidencias disponibles en la presentación adjunta
|  | Difundir a través de los distintos canales y en lenguaje claro, los principales logros, avances, retos y resultados de la entidad en el informe de gestión. | Informe de gestión y sostenibilidad de la vigencia 2025 | Publicar el documento antes del 31 de marzo del 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2775 de 2010, el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 08 de 2022 de la Presidencia de la República. | CRC | Tiempo | 2026-03-31 | 100% | Se diseñó, publicó y divulgó el informe de gestión en la página web, redes sociales e internamente. A continuación, comparto algunas url de la publicación y adjunto al correo evidencia de la comunicación compartida a los funcionarios: - https://www.fogafin.gov.co/sites/default/files/2026-03/Informe%20de%20Gestio%CC%81n%20y%20Sostenibilidad%20-%20032025_0.pdf - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1400326982126558&set=pcb.1400328718793051 - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1418530906972832&set=pcb.1418531163639473 - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1419043426921580&set=pcb.1419043466921576 - https://www.facebook.com/reel/1677192746959098 - https://www.facebook.com/FondodeGarantiasdeInstitucionesFinancieras/posts/pfbid0352VRxo876XSdsHPsitPv7QZa5XUCBzEicm9AVcy7L7hX3fZFtzqtFMUcwDQQkgJVl - https://x.com/Fogafin/status/2036899703728570617?s=20 -https://x.com/Fogafin/status/2037620847846793493?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2038765220001165321?s=20 -https://x.com/Fogafin/status/2039093125499732140?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2039347050240782366?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2039488983453892731?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2040797858270532012?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2041132815321006279?s=20 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_resultados-plan-estrat%C3%A9gico-2021-2025-activity-7446345872407187457-fHzw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_estar-listos-para-responder-no-se-improvisa-activity-7444556582052315136-Mwan?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_estar-listos-tambi%C3%A9n-depende-de-las-personas-activity-7447070658913726464-Xodp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_la-confianza-tambi%C3%A9n-se-construye-con-informaci%C3%B3n-activity-7445219778832646145-G0Qm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4
|  | Realizar la audiencia pública anual de Fogafín para presentar los resultados de las actividades de la entidad durante la vigencia anterior, y tener un espacio abierto para resolver las inquietudes de la ciudadanía. | Audiencia pública desarrollada en modalidad virtual o presencial, dando cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 8 de 2022 de la Presidencia de la República. | Desarrollar la audiencia pública antes del 30/09/2026 | CRC | Tiempo | 2026-09-30 | 0%
|  | Publicación y divulgación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo. Con el objetivo de permitir la participación de los ciudadanos y grupos de valor en el proceso de producción normativa, se publicarán los proyectos de regulación durante un período mínimo de cinco (5) días hábiles, a través de canales de comunicación accesibles al público, como la página web institucional y otros medios pertinentes. | Publicación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo y del informe global de comentarios recibidos. | 1 | DJU | Publicación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo, | 2026-12-31 | 33% | El Fondo ha publicado, para comentarios del público, los proyectos normativos durante al menos cinco días hábiles. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/asuntos-juridicos/normatividad
| Integridad en el servicio público | Realizar al menos dos actividades de sensibilización con la caja de herramientas propuesta por la Función Pública. | Evaluaciones obtenidas de las actividades | Realizar por lo menos dos actividades de sensibilización al año | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 10% | Se han adelantado reuniones con proveedores para la realización del Día del Servidor Público, Euno y FFC.
|  | Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad. | Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad. | Realizar por lo menos un seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 10% | Se presentó en el Comité de IGD del 30 de abril de 2026 la estrategia propuesta de integridad para la vigencia 2026
4. Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Participar en las mesas sectoriales y las capacitaciones que realice el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en temas de ética, y lucha contra la corrupción | Lista de asistencia a las mesas | 100% | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 25% | Asistimos a las sesiones programadas por el DAFP: Cultura de Integridad y Ética Pública 16 de febrero Lanzamiento Sistema Nacional de Integridad 29 de abril
|  | Participar en las sesiones y capacitaciones del Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario. | Lista de asistencia a las sesiones o capacitaciones | 100% | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 25% | Asistimos a la primera sesión virtual del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda 2026, que se llevó a cabo el jueves 26 de febrero del año en curso.