## PTEP 2026.V1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026
VERSIÓN: | 1 | Vigencia | 2026 | [5 empty] | Fecha de seguimiento: | 2026-09-30
TEMÁTICA | Estrategia | ACCIONES A DESARROLLAR | PRODUCTO O ENTREGABLE | META | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA REPORTE | % AVANCE | OBSERVACIONES | ANOTACIONES AUDITORÍA INTERNA
1. Gestión del Riesgo | Riesgo para la integridad pública | Revisión y actualización de la Matriz de riesgos de corrupción de la entidad (Actividad periódica). | Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | 1 | ROP | Matriz de riesgos de corrupción construida y publicada | 2026-01-31 | 100% | El Fondo ha construido y publicado la Matriz de riesgos de corrupción . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/sites/default/files/2026-01/Mapa%20de%20riesgos%20corrupcio%CC%81n%202026.xls.pdf | De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1122 de 2024 y en el Anexo Técnico del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), se efectuó el seguimiento a los componentes y ejes del programa. Como resultado de la revisión y validación de los soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades reportadas, se concluye que existe una razonable correspondencia entre las actividades ejecutadas por Fogafín y los lineamientos establecidos en el PTEP.
|  | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios | Mapa de Riesgos de Corrupción del Fondo actualizado y publicada | 2 | ROP | Comunicación con la socialización enviada a todos los funcionarios | 28/02/2026 31/12/2026 | 50% | El Fondo ha socializado el Mapa de Riesgos de Corrupción a los funcionarios, por medio de el Boletín SGI nro 28. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: http://intranet/bancodocumentos/Boletines/Bolet%C3%ADn%20SGI%2028.pdf
|  | Estrategia de divulgación externa sobre riesgos de corrupción y sus controles. | Comunicación sobre riesgos de corrupción en los canales dispuestos. | 2 | ROP | Número de comunicados publicados | 31/03/2026 30/09/2026 | 100% | El Fondo ha socializado los riesgos de corrupción y sus controles, por medio de difrentes Canales. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
|  | Realizar monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción. | Informe de monitoreo de controles | 2 | ROP | Informe de monitoreo de controles realizado. | 30/06/2026 31/12/2026 | 50% | El Fondo ha desarrollado el monitoreo a una muestra representativa de los controles diseñados para la mitigación de los riesgos de corrupción. ( primer Semestre 2026) . La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
|  | Revisión y, en caso de ser necesario, actualización de la metodología de gestión de riesgos del Fondo, en concordancia con la Guía para la Administración de Riesgos del DAFP | Metodologia de Riesgos del Fondo Actualizada (Según aplique) | 1 | ROP | Metodologia de Riesgos del Fondo Actualizada | 2026-12-31 | 0%
| Canales de denuncia | Mantener activos y en funcionamiento permanente los canales dispuestos para la recepción de denuncias por hechos de corrupción y demás faltas disciplinarias. | Informes presentados al grupo de integridad y ética y al comité del IGD | Informes trimestrales | DTH | Informes presentados | 2026-12-31 | 75% | Los canales de denuncia se encuentran activos y en funcionamiento, el Departamento de Relacionamiento Ciudadano semanalmente realiza pruebas a los mismos. De otra parte, se informa que a la fecha no se han recibido quejas. Esta información se presentará en el proximo Comité IGD.
|  | Promover la divulgación de los canales de denuncias dispuestos por la entidad, la forma en la que se acceden a ellos, las características mínimas de la denuncia, su confidencialidad y el debido proceso que se sigue con ellas. | Piezas divulgadas por canales internos y externos | 1 pieza por canal interno y 1 pieza por canal externo de manera trimestral | DTH | Piezas divulgadas / piezas planeadas | 2026-12-31 | 75% | Trimestralmente se realiza la publicación de piezas en las carteleras.
| Riesgo LAFT | Capacitación periódica sobre riesgos de LAFT dirigida a todos los funcionarios. | Material de Capacitación | 100 | ROP | Funcionarios Capacitados / Total de Funcionarios | 2026-12-31 | 0%
|  | Socializar las políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Infografía Políticas | 2 | ROP | Políticas socializada. | 30/04/2026 30/09/2026 | 100% | El Fondo ha Socializar las políticas y procedimientos internos con el propósito de monitorear y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en Archivo adjunto.
|  | Presentación anual de informes LAFT. | Informes Presentados a JD | 2 | ROP | 2 | 2026-12-31 | 0%
2. Redes y articulaciones | Redes internas | Campaña de comunicación interna para promover la apropiación del PTEP. | Elaboración de campaña de comunicación interna que incluya información sobre PTEP para los funcionarios que incluya: banner en Intranet, mailing por correo electrónico y/o publicación en Foganoticias, de manera semestral. | Una campaña de comunicación interna publicada en los canales mencionados, una vez se publique el PTEP. | CRC - DTH | 1 campaña por semestre | 2026-12-31 | 80% | En el mes de junio se divulgaron las piezas internas del primer semestre. En el mes de septiembre se realizó una nota en Fogafeed y un banner destacado que reúne la información para el segundo semestre del año. Adjunto enlace para consulta y como evidencia: https://feed.fogafin.gov.co/noticias/nuestro-compromiso-con-la-integridad-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep-0
|  | Reforzar con los funcionarios la información sobre el procedimiento para redireccionar las PQRSDA recibidas hacia los canales oficiales de atención al ciudadano. El objetivo es asegurar que todos tengan un conocimiento preciso sobre dónde remitir las consultas de los usuarios que, por error, ingresen a través de correo electrónico o llamadas a sus extensiones. | Divulgación interna semestral de los canales de atención | 100% | DRC | (%) Divulgaciones realizadas/ Divulgaciones planeadas | 30/06/2026 31/12/2026 | 50% | Durante el primer semestre se llevó a cabo la divulgación programada, utilizando como medio de comunicación el correo electrónico institucional, con el fin de garantizar la difusión oportuna de la información a los destinatarios correspondientes. La siguiente divulgación está programada para noviembre de 2026. La actividad se ha adelantado de acuerdo con los cronogramas
| Redes externas | Publicación de información relacionada con PTEP en página web, con el fin de recibir retroalimentación de la ciudadanía. | Información publicada en página web. | Publicación del PTEP en sección de página web dedicada para tal fin. | CRC | Publicación realizada | 2026-12-31 | 100% | Se realizó la publicación el 21 de enero de 2026 en la página web y en redes sociales. A continuación, comparto enlaces de evidencia: - https://www.fogafin.gov.co/noticias/institucional/participe-en-la-elaboracion-del-ptep-2026-para-fogafin - https://x.com/Fogafin/status/2014096011069735041
|  | Campaña de comunicación externa para promover la apropiación del PTEP. | Desarrollar y divulgar piezas informativas y pedagógicas en las redes sociales institucionales sobre los objetivos, alcances y avances del PTEP, utilizando formatos accesibles. | 1 pieza en redes sociales tipo video. 1 pieza en redes sociales tipo infografía. 1 pieza en redes sociales tipo carrusel. | CRC | (%) Piezas realizadas / Total publicaciones planeadas | 2026-12-31 | 25% | Se han realizado publicaciones relacionadas con el PTEP, pero aún se están desarrollando las piezas en esos formatos. Su divulgación se encuentra programada durante el mes de octubre, noviembre y diciembre. Comparto URL de la publicación: https://www.instagram.com/p/Dd61P58FOdI/ https://x.com/a/status/2105343489072312584 https://www.facebook.com/428420329317233/posts/1581723523986902 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:7511109085421985792
|  | Divulgación externa del PTEP entre las entidades a nivel sectorial. | Envío masivo del PTEP a las entidades del Sector Hacienda. | Envío de PTEP al menos 20 entidades del sector. | CRC | # comunicaciones enviadas / total de comunicaciones planeadas | 2026-09-30 | 100% | Se realizó la divulgación el 29 de septiembre y se les compartió a entidades del sector y medios de comunicación. Se adjuntan las evidencias
|  | Participación de mesas sectoriales promovidas por el Gobierno Nacional sobre los temas asociados a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, ética pública, entre otros. | Participación de las mesas sectoriales promovidas por el Gobierno Nacional | Participación del 100% de las mesas convocadas | CRC/DTH/ROP/DRC | (%) Participación de mesas convocadas / Total mesas convocadas | 2026-12-31 | 75% | Durante el período evaluado, el Departamento de Relacionamiento con el Ciudadano participó en la Primera Mesa Sectorial de Servicio Ciudadano, sesión convocada por la Oficina de Planeación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que se impartió la charla “Atención al Ciudadano desde el Enfoque Diferencial”. Este espacio se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams el día 15 de julio de la presente vigencia, permitiendo compartir conocimientos y buenas prácticas relacionadas con la atención incluyente y diferencial a la ciudadanía. 'El 3 de junio de 2026 se participó en la sesión de la Mesa Sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GESCOI) con participación del Sector Hacienda. Esta actividad, liderada por la cabeza del sector, tuvo como propósito promover la articulación entre las diferentes mesas sectoriales, fortaleciendo las sinergias y el trabajo colaborativo entre las entidades adscritas y vinculadas, en beneficio de la gestión del conocimiento, la innovación y el cumplimiento de objetivos comunes.
3. Cultura de la legalidad y el estado abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Consulta pública para planes institucionales: Implementación de un proceso de consulta pública para planes institucionales, estableciendo un mecanismo formal y transparente que permita someter a consideración del público los planes institucionales que se desarrollen dentro de la entidad (por ejemplo: Plan Estratégico Sectorial-PES, Programa de Transparencia Y Ética Pública-PTEP, Plan estratégico y Presupuesto). Asimismo, se debe garantizar que estén disponibles en formatos accesibles y en lugares donde el público pueda consultarlos fácilmente (por ejemplo, página web institucional). | - Publicación para comentarios de la ciudadanía. - Publicación del plan con la compilación de los comentarios recibidos. | Publicación planes institucionales | DET | Planes publicados / Total planes | 2026-12-31 | 0%
|  | Elaboración y publicación de informes estadísticos mensuales sobre la atención de PQRSDA: Generación y publicación mensual de informes estadísticos que reflejen de manera clara y sencilla la información relacionada con las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Dudas y Agradecimientos (PQRSDA) atendidas dentro del término legal. Lo anterior, permitirá fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, al proporcionar a la ciudadanía información clara y actualizada sobre la gestión de las PQRSDA. | Informe mensual PQRSDA (último día hábil del siguiente mes del periodo reportar) | 100% | DRC | (%) Informes realizados/ informes planeados (11) | 2026-12-31 | 67% | Durante el período evaluado, se elaboraron mensualmente los informes de PQRSDA correspondientes a junio, julio y agosto, junto con sus respectivas circulares, las cuales fueron publicadas en la página web del Fondo. (https://www.fogafin.gov.co/quienes-somos/informes-de-gestion)
|  | Mantener actualizada la información sobre las PQRSDA en el portal de Datos Abiertos, garantizando que los ciudadanos, entidades de control y demás actores interesados accedan de manera sencilla, libre y oportuna a datos relevantes que faciliten el análisis, seguimiento y mejora continua en la prestación de servicios por parte de la entidad. | Actualización mensual de la información (último día hábil del siguiente mes del periodo reportar) | Publicación en el portal de Datos abiertos. | DRC DTI | Publicaciones realizadas/ 11 | 2026-12-31 | 75% | En el portal del Gobierno Nacional www.datos.gov.co se encuentra la información de PQRSDA actualizada al 30 de septiembre de 2026
|  | Acceso a la información de la oferta institucional de trámites del Fondo en el SUIT, para su difusión integral. Dicha información debe permanecer actualizada. Se propone realizar una verificación detallada de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), con el objetivo de identificar necesidades de actualización en aspectos como la documentación, los pasos establecidos y la normatividad vigente. Como complemento, se plantea diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación que permita difundir la oferta institucional de trámites, tanto a nivel interno como externo, resaltando los beneficios que se derivan de la estrategia de racionalización de trámites 2026. Esta articulación busca fortalecer la transparencia, accesibilidad y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía. | Actualización de la documentación, pasos a seguir o normatividad aplicables de cada uno de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) . -Divulgación interna y externa de los trámites institucionales | - Realizar (2) revisiones al año, una por semestre, a fin de identificar posibles necesidades de actualización en documentación pasos a seguir o normatividad aplicable de cada uno de las trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). - Divulgar la oferta institucional de Trámites de Fogafín. | DRC | (%) Revisiones y divulgaciones realizadas/ Revisiones y divulgaciones planeadas | 30/06/2026 31/12/2026 | 50% | "- Se realizó la consulta a los líderes responsables de los trámites respecto a la actualización de la información asociada a cada uno de estos, con el fin de verificar su vigencia, pertinencia y consistencia, garantizando que la información disponible se encuentre actualizada y alineada con los lineamientos institucionales. - Se realizó la divulgación de los trámites institucionales, dirigida al cliente interno, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los funcionarios sobre los trámites que administra la entidad. Esta actividad buscó promover una adecuada orientación a los ciudadanos, mejorar la articulación interna y fortalecer la apropiación de la oferta institucional por parte de los servidores públicos. La próxima actividad de actualización se realizará en noviembre de 2026 de acuerdo con los cronogramas definidos
|  | Acceso a la información actualizada referente al uso de los trámites institucionales de la entidad. Revisión y actualización de la información relacionada con el uso y gestión operativa de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Esta iniciativa contempla incorporar datos clave como: - Solicitudes resueltas en línea, parcialmente en línea y presenciales. - PQRSDA recibidas en relación con los trámites institucionales. Con esta actividad, la entidad reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la atención al ciudadano y las entidades inscritas respecto al uso de los trámites institucionales y la mejora continua de sus procesos, para garantizar que la información disponible en el SUIT refleje fielmente la realidad operativa de los mismos. | Realizar (4) actualizaciones anuales de la gestión de operación de los trámites institucionales de Fogafín inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | 100% | DRC | (%) Reportes realizados / Reportes planeados | 30/04/2026 31/07/2026 31/10/2026 31/12/2026 | 50% | Durante el período evaluado, se realizó lls actualización trimestral en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de los datos de operación de los trámites institucionales del Fondo para el segundo trimestre de 2026, con base en la información suministrada por los líderes de las áreas responsables. A la fecha de reporte se solicitó a SSD y DRL la información para el reporte del tercer trimestre programado para octubre de 2026
|  | Promover la optimización de trámites para lograr un servicio al ciudadano más eficiente. Realizar un análisis de los trámites institucionales de Fogafín para identificar oportunidades de racionalización y mejora. | Definir si se requiere una estrategia de racionalización de los trámites institucionales de Fogafín. | Documento con el resultado del análisis para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites definida. | DRC | Documento con el resultado del análisis para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites definida. | 2026-12-31 | 70% | Durante el mes de septiembre se adelantaron reuniones con los líderes de los trámites institucionales de Fogafín, con el propósito de identificar oportunidades de racionalización y mejora. Como resultado, los responsables informaron que se encuentran evaluando los trámites susceptibles de una estrategia de racionalización, a fin de determinar la pertinencia de su implementación.
|  | Publicación de la información pública (Transparencia activa): Actualizar periódicamente el registro de activos de información con base en el inventario documental del Fondo. Actualizar periódicamente el índice de información clasificada y reservada por parte de los productores de la información con base en lo definido por la normatividad legal. Publicar los instrumentos de gestión de la información en la página web del Fondo. | Registro de activos de información publicados. Índice de información clasificada y reservada publicada. | Publicación mensual de los instrumentos de gestión de la información actualizados. | DGC / CRC | # de meses en que se han actualizado y publicado los instrumentos / # meses corridos del año | 2026-12-31 | 75% | El registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada se encuentran actualizados y disponibles en la página web del Fondo. Se comparte url en donde se encuentran los documentos actualizados a la fecha: https://www.fogafin.gov.co/gestion-documental
|  | Monitoreo, mantenimiento y actualización de la página web del Fondo y sus canales, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos en términos de usabilidad y accesibilidad. | Cumplir con los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por el gobierno, en el marco de la Resolución 1519 del 2020 expedida en cumplimiento del mandato de la Ley 1712 del 2014 sobre transparencia en el acceso a la información y todos lo dispuestos en el marco de Gobierno Digital. | 0 errores en Validator y Examinator | CRC | No. errores en los validadores Validator y Tawdis | 2026-12-31 | 70% | Se han ido corrigiendo los errores de las secciones principales de la web que arrojan los validadores. Se adjunta informe.
|  | Alineación de instrumentos con el PGD: Administrar desde la perspectiva documental los instrumentos de gestión de la información mediante su registro en las Tablas de Retención Documental. Aplicar a los instrumentos los procedimientos de clasificación, organización y conservación establecidos en el programa de gestión documental. Publicar el Programa de Gestión Documental PGD y las Tablas de Retención Documental TRD en el sitio web del Fondo. Actualizar anualmente los costos de reproducción de la información pública en el sitio web del Fondo. | Instrumentos de gestión de la información registrados en las TRD Instrumento de gestión de la información organizados conforme a las políticas documentales establecidas en el PGD. Programa de Gestión Documental PGD y Tablas de Retención Documental TRD actualizados y publicados en la página web del Fondo. Costos de reproducción de la información pública actualizados y publicados en la página web del Fondo. | Integración, actualización, y publicación de los diferentes instrumentos archivísticos en la página web del Fondo | DGC | % de instrumentos actualizados y publicados a la fecha de observación | 2026-12-31 | 75% | Los instrumentos de gestión de la información se encuentran registrados en las TRD del Fondo y los diferentes instrumentos archivísticos se ejecutan y están actualizados y publicados en la página web del Fondo. La evidencia se encuentra publicada en la siguiente url: https://www.fogafin.gov.co/gestion-documental
|  | Divulgación sobre los derechos y deberes de los usuarios. A la luz de las instrucciones impartidas por el DAFP, se realizará la revisión de la Carta de Trato Digno al Usuario que la entidad tiene dispuesta y publicada en la página web para consulta de todos los interesados, con el fin de identificar si requiere algún ajuste. | - Documento revisado y de requerirse se publicará la nueva versión en la página web. - Campaña de divulgación externa (una semestral) | Campaña de comunicación diseñada y divulgada. | DRC CRC | - Documento revisado - Campaña realizada / sobre divulgaciones planeadas (2) | 30/06/2026 31/12/2026 | 50% | La segunda revisión y campaña de la carta de trato digno, se encuentra programada para diciembre de 2026.
| Participación ciudadana y rendición de cuentas | Evaluación, monitoreo y mejora continua de los canales de atención al usuario. Con el propósito de fortalecer la experiencia del ciudadano y optimizar la calidad del servicio, se implementará un proceso integral de evaluación y monitoreo continuo de los canales de atención de la entidad. Esta estrategia contempla una acción complementaria: - Evaluación periódica de la percepción ciudadana, mediante la aplicación de dos (2) encuestas durante la vigencia, orientadas a conocer el nivel de satisfacción de los usuarios, identificar oportunidades de mejora y detectar posibles debilidades en el funcionamiento de los canales. | - Un informe semestral sobre las encuestas de satisfacción sobre canales de atención. | Seguimiento periódico al funcionamiento de los canales de atención | DRC | - (%) Informes realizados/ informes planeados - Diligenciamiento del Formato de control del funcionamiento de los canales de atención | 30/06/2026 31/12/2026 | 75% | Durante el período, se realizó una actualización del formato utilizado para el seguimiento de los canales de atención, con el propósito de fortalecer el análisis de la información y contar con resultados más precisos derivados del proceso de revisión definido, el cual se lleva a cabo semanalmente por parte de DRC De igual manera, se ajustó la guía interna utilizada por el Departamento para la ejecución de estas actividades, con el fin de estandarizar los criterios de seguimiento y facilitar su aplicación en los diferentes canales de atención dispuestos por la Entidad. Las evidencias están disponibles en la presentación adjunta.
|  | Evaluación de la retroalimentación de la ciudadanía sobre los planes institucionales puestos a consideración pública. | Informes de la evaluación de la ciudadanía sobre los planes institucionales puestos a consideración | 100% | DET | Informes realizados / Planes publicados | 2026-12-31 | 0%
|  | Análisis Trimestral de tendencias en PQRSDA. Identificar cada trimestre los temas más frecuentes en las PQRSDA recibidas, con el fin de entregar información útil al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Corporativas (CRC), que sirva como insumo para crear contenido digital relevante y oportuno. Plazo: se realizará mes vencido | Informes trimestrales | 100% | DRC | (%) Informes realizados/ informes planeados | Se realizará mes vencido 30/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 29/01/2027 | 50% | Se elaboró el análisis trimestral de tendencias en PQRSDA correspondiente al segundo trimestre de 2026. Asimismo, teniendo en cuenta que estos análisis se realizan mes vencido, se encuentra en elaboración el correspondiente al tercer trimestre, con información con corte al 30 de septiembre de 2026, cuya finalización está prevista antes del 30 de octubre de 2026.
|  | Medición de satisfacción: la voz de nuestros usuarios. Medir y evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios tanto de las PQRSDA como de los trámites institucionales, dentro de los que se encuentran los ciudadanos, al igual que los colaboradores de las entidades inscritas. Esto, permitirá generar retroalimentación valiosa para fortalecer la relación con los usuarios y mejorar la calidad de la información brindada y los trámites dispuestos. | Medición satisfacción trimestral de usuarios | 1. Medición trimestral de satisfacción de los trámites institucionales 2. Medición mensual de las PQRSDA 3. Publicación de informe de satisfacción anual. | DRC | índice de satisfacción general >= al 95% | 1. 30/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 29/01/2027 (mes vencido) 2. 29/01/2027 (mes vencido) 3. 29/01/2027 (mes vencido) | 75% | Durante el período evaluado, se realizó la medición mensual de la satisfacción de las PQRSDA, cuyos resultados fueron registrados oportunamente en el aplicativo Isolución, conforme a los informes mensuales de satisfacción elaborados. Adicionalmente, se llevó a cabo la encuesta trimestral dirigida a los usuarios de los trámites institucionales del Fondo, con base en la información de usuarios suministrada por los líderes de los respectivos trámites. Las evidencias están disponibles en la presentación adjunta.
|  | Revisión de grupos de valor. De acuerdo con las instrucciones impartidas por el DAFP, se realizará la revisión de la caracterización de usuarios con la que cuenta la entidad, con el fin de asegurar que la información sobre la población objetivo sea precisa, actualizada y responda a sus necesidades reales de información y servicio. | Caracterización de usuarios | Revisión, actualización y publicación del archivo en la página web institucional, acompañado de su correspondiente divulgación en los perfiles oficiales de redes sociales de la entidad. | DRC | Caracterización revisada, ajustada, publicada y divulgada | 2026-12-31 | 100% | Durante el período evaluado, se realizó la revisión y actualización de la información contenida en el documento de Caracterización de Usuarios, atendiendo las observaciones y ajustes solicitados por las diferentes dependencias interesadas. Estas modificaciones tuvieron como propósito fortalecer la pertinencia, claridad y utilidad de la información consignada en el documento, asegurando su alineación con las necesidades institucionales identificadas. Las evidencias están disponibles en la presentación adjunta.
|  | Relacionamiento ciudadano. Participar activamente en ferias y eventos organizados por la entidad o por otras instituciones del orden local y nacional, con el propósito de promover la educación financiera para el ahorro desde la esencia de Fogafín y el Seguro de Depósitos. | Participación en espacios de relacionamiento ciudadano | Participar y/ o propiciar 4 espacios con la ciudadanía a nivel local y/o nacional. | DRC | (%) Espacios realizados/ Espacios planeados | 2026-12-31 | 100% | Durante el período evaluado, la entidad propiciaron dos espacios de relacionamiento, dirigidos a diferentes grupos poblacionales. Estos espacios tuvieron como propósito fortalecer el conocimiento de los participantes sobre el rol de Fogafín, la educación financiera para el ahorro y la protección de los recursos depositados en el sistema financiero. En desarrollo de estas actividades: - Se orientó a estudiantes universitarios interesados en realizar prácticas académicas, socializando el papel de Fogafín dentro del sistema financiero colombiano y destacando la importancia de la entidad como un escenario propicio para el inicio de la vida profesional, así como su contribución a la estabilidad y confianza del sistema financiero. - Se desarrolló una jornada de relacionamiento y divulgación dirigida al grupo directivo de Acciones y Valores, en la que se socializó el rol de Fogafín en la protección de los ahorradores y la estabilidad del sistema financiero. Asimismo, se brindó información sobre el Seguro de Depósitos, sus principales características, cobertura, beneficios y alcance, con el fin de fortalecer el conocimiento de los participantes sobre este mecanismo de protección y promover una toma de decisiones financieras mejor informada. Las evidencias están disponibles en la presentación adjunta.
|  | Encuestas de satisfacción realizadas en ferias y otros espacios. Documentar de manera sistemática y detallada las consultas de información y recomendaciones recogidas durante los espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, lo cual permitirá analizar la información recopilada para identificar necesidades de información y oportunidades de mejora, al igual que replicar las mejores prácticas en futuros escenarios. | Análisis y documentación sistemática de los resultados y hallazgos obtenidos en las encuestas de satisfacción y espacios de diálogo con la ciudadanía | Elaborar informes que integren el análisis de resultados de las encuestas y consultas ciudadanas, proporcionando contexto sobre las actividades realizadas | DRC | (%) # de retroalimentaciones de espacios obtenida / Total espacios evaluados | 2026-12-31 | 100% | En el marco de los espacios de relacionamiento realizados por la entidad, se aplicó una encuesta de satisfacción a los participantes, con el propósito de conocer su percepción sobre la información recibida. Los resultados permitieron evaluar la calidad y efectividad de las actividades desarrolladas, así como identificar oportunidades de mejora para fortalecer futuras acciones de divulgación y relacionamiento con los grupos de interés. Las evidencias están disponibles en la presentación adjunta.
|  | Resultados de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano. Con el propósito de dar a conocer los resultados de las acciones implementadas durante la vigencia anterior (2025), se busca presentar a los integrantes del Grupo de Relacionamiento Ciudadano los avances y logros obtenidos en el marco de dicha estrategia. | Resultados de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano de 2025 | Presentación de los resultados de la Estrategia de Relacionamiento Ciudadano de 2025 | DRC | Resultados presentados al Grupo de Relacionamiento Ciudadano | 2027-01-31 | 100% | El 27 de enero se llevó a cabo la sesión del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano, en la cual se presentaron los resultados de las actividades implementadas, así como las mejoras adicionales realizadas por el Departamento de Relacionamiento con el Ciudadano. Entre los principales avances expuestos se destacaron el desarrollo de funcionalidades en la herramienta para la consulta del inventario de pendientes de entidades liquidadas, la implementación del nuevo espacio de atención presencial “Conexión Ciudadana”, y la ejecución de diversas actividades orientadas al fortalecimiento del relacionamiento ciudadano. Una vez presentada la información en este espacio, se procedió a su publicación en la página web de la entidad.
|  | Difundir a través de los distintos canales y en lenguaje claro, los principales logros, avances, retos y resultados de la entidad en el informe de gestión. | Informe de gestión y sostenibilidad de la vigencia 2025 | Publicar el documento antes del 31 de marzo del 2026, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2775 de 2010, el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 08 de 2022 de la Presidencia de la República. | CRC | Tiempo | 2026-03-31 | 100% | Se diseñó, publicó y divulgó el informe de gestión en la página web, redes sociales e internamente. A continuación, comparto algunas url de la publicación y adjunto al correo evidencia de la comunicación compartida a los funcionarios: - https://www.fogafin.gov.co/sites/default/files/2026-03/Informe%20de%20Gestio%CC%81n%20y%20Sostenibilidad%20-%20032025_0.pdf - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1400326982126558&set=pcb.1400328718793051 - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1418530906972832&set=pcb.1418531163639473 - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1419043426921580&set=pcb.1419043466921576 - https://www.facebook.com/reel/1677192746959098 - https://www.facebook.com/FondodeGarantiasdeInstitucionesFinancieras/posts/pfbid0352VRxo876XSdsHPsitPv7QZa5XUCBzEicm9AVcy7L7hX3fZFtzqtFMUcwDQQkgJVl - https://x.com/Fogafin/status/2036899703728570617?s=20 -https://x.com/Fogafin/status/2037620847846793493?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2038765220001165321?s=20 -https://x.com/Fogafin/status/2039093125499732140?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2039347050240782366?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2039488983453892731?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2040797858270532012?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2041132815321006279?s=20 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_resultados-plan-estrat%C3%A9gico-2021-2025-activity-7446345872407187457-fHzw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_estar-listos-para-responder-no-se-improvisa-activity-7444556582052315136-Mwan?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_estar-listos-tambi%C3%A9n-depende-de-las-personas-activity-7447070658913726464-Xodp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_la-confianza-tambi%C3%A9n-se-construye-con-informaci%C3%B3n-activity-7445219778832646145-G0Qm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4
|  | Realizar la audiencia pública anual de Fogafín para presentar los resultados de las actividades de la entidad durante la vigencia anterior, y tener un espacio abierto para resolver las inquietudes de la ciudadanía. | Audiencia pública desarrollada en modalidad virtual o presencial, dando cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el inciso 3 de la Directiva 8 de 2022 de la Presidencia de la República. | Desarrollar la audiencia pública antes del 30/09/2026 | CRC | Tiempo | 2026-09-30 | 100% | Se diseñó, publicó y divulgó el informe de gestión en la página web, redes sociales e internamente. A continuación, comparto algunas url de la publicación y adjunto al correo evidencia de la comunicación compartida a los funcionarios: - https://www.fogafin.gov.co/sites/default/files/2026-03/Informe%20de%20Gestio%CC%81n%20y%20Sostenibilidad%20-%20032025_0.pdf - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1400326982126558&set=pcb.1400328718793051 - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1418530906972832&set=pcb.1418531163639473 - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1419043426921580&set=pcb.1419043466921576 - https://www.facebook.com/reel/1677192746959098 - https://www.facebook.com/FondodeGarantiasdeInstitucionesFinancieras/posts/pfbid0352VRxo876XSdsHPsitPv7QZa5XUCBzEicm9AVcy7L7hX3fZFtzqtFMUcwDQQkgJVl - https://x.com/Fogafin/status/2036899703728570617?s=20 -https://x.com/Fogafin/status/2037620847846793493?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2038765220001165321?s=20 -https://x.com/Fogafin/status/2039093125499732140?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2039347050240782366?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2039488983453892731?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2040797858270532012?s=20 - https://x.com/Fogafin/status/2041132815321006279?s=20 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_resultados-plan-estrat%C3%A9gico-2021-2025-activity-7446345872407187457-fHzw?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_estar-listos-para-responder-no-se-improvisa-activity-7444556582052315136-Mwan?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_estar-listos-tambi%C3%A9n-depende-de-las-personas-activity-7447070658913726464-Xodp?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4 - https://www.linkedin.com/posts/fogafin_la-confianza-tambi%C3%A9n-se-construye-con-informaci%C3%B3n-activity-7445219778832646145-G0Qm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABzhnrMBOayUz0DnXH9Rbl52gAOrU3OOIK4
|  | Publicación y divulgación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo. Con el objetivo de permitir la participación de los ciudadanos y grupos de interés en el proceso de producción normativa, se publicarán los proyectos de regulación en los términos y condiciones que se establecen en la Circular Externa No. 001 del 17 de julio de 2026 expedida por el Fondo, o en aquella que la modifique o sustituya. | Publicación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo y del informe global de comentarios recibidos. | 1 | DJU | Publicación de los proyectos de regulación de competencia del Fondo, | 2026-12-31 | 75% | El Fondo ha publicado para comentarios del público los proyectos normativos, de conformidad con los plazos aplicables. La evidencia del cumplimiento de la presente actividad, se encuentra en el siguiente link: https://www.fogafin.gov.co/asuntos-juridicos/normatividad
| Integridad en el servicio público | Realizar al menos dos actividades de sensibilización con la caja de herramientas propuesta por la Función Pública. | Evaluaciones obtenidas de las actividades | Realizar por lo menos dos actividades de sensibilización al año | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 50% | Se llevó a cabo la celebración del Día del Servidor Público, en la cual se resaltaron los valores del servidor público
|  | Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad. | Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad. | Realizar por lo menos un seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 50% | Se realizó reunión del Grupo de Integridad, con el fin de ajustar la estrategia para 2026 teniendo en cuenta el Decreto 0382 de 2026 que se expidió en el mes de abril
4. Iniciativas adicionales | Iniciativas adicionales | Participar en las mesas sectoriales y las capacitaciones que realice el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en temas de ética, y lucha contra la corrupción | Lista de asistencia a las mesas | 100% | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 75% | Asistimos a las sesiones programadas por el DAFP: Cultura de Integridad y Ética Pública 16 de febrero Lanzamiento Sistema Nacional de Integridad 29 de abril Así mismo, asistimos a la mesa sectorial de Talento Humano que se realizó el 28 de mayo
|  | Participar en las sesiones y capacitaciones del Colectivo Sectorial de Control Interno Disciplinario. | Lista de asistencia a las sesiones o capacitaciones | 100% | DTH | # actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-12-31 | 100% | Se llevo a cabo el Primer Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, en el cual Fogafín participó activamente